## Orçamento Sintético
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
ORÇAMENTO DETALHADO
OBRA: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA II - CAMPUS CAJAZEIRAS | [5 empty] | SETEMBRO/2018
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTITAVO | PREÇO UNIT. TOTAL | V.TOTAL(R$)
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  | 23010.74
1.1 | 74077/003/SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m² | 815 | 4.39 | 3577.85
1.2 | 00016/ORSE | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m² | 676 | 17.1925 | 11622.13
1.3 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 55 | 9.2575 | 509.16
1.4 | 00006/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m² | 129.5 | 19.8375 | 2568.96
1.5 | 00013/ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 4.7085 | 171.925 | 809.51
1.6 | 05067/ORSE | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m² | 55 | 12.5163 | 688.4
1.7 | 00030/ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m² | 55 | 17.1925 | 945.59
1.8 | 00023/ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | m² | 25.2 | 10.636 | 268.03
1.9 | 08387/ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 5.12 | 13.9675 | 71.51
1.10 | 02624/ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | m | 120 | 11.3072 | 1356.86
1.11 | 97644/SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 13.86 | 4.98 | 69.02
1.12 | 97645/SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4 | 14.68 | 58.72
1.13 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 250 | 1.86 | 465
2.0 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 32662.72
2.1 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 309.52 | 35.22 | 10901.29
2.2 | 94099/SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 240.1231 | 1.73 | 415.41
2.3 | 96995/SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 180 | 28.15 | 5067
2.4 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016 | m³ | 169 | 79.57 | 13447.33
2.5 | 00071/ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 80.4 | 35.22 | 2831.69
3.0 |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 69065.59
3.1 | 95467/SINAPI | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 73.1763 | 300.3 | 21974.84 | 73.1763
3.2 | IFPB.CIVIL.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 88.4657 | 90.05 | 7966.34 |  |  |  | #REF!
SAPATAS E BLOCOS
3.3 | 96535/SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 105.9717 | 85.56 | 9066.94
3.4 | 92921/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1218 | 6 | 7308
3.5 | 92919/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 194 | 6.69 | 1297.86
3.6 | 92916/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 325 | 8.23 | 2674.75
3.7 | 92915/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 110 | 9.26 | 1018.6
3.8 | 96556/SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 36.0857 | 451.63 | 16297.39
3.9 | 95241/SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 83.958 | 17.4 | 1460.87
4.0 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 512496.27
4.1 |  | VIGAS
4.1.1 | 92265/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 1187.458 | 68.64 | 81507.12
4.1.2 | 92726 com adaptação do fck | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 93.069 | 345.0106 | 32109.79
4.1.3 | 92759/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 685 | 8.43 | 5774.55
4.1.4 | 92760/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | kg | 2511 | 7.59 | 19058.49
4.1.5 | 92761/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | kg | 540 | 7.67 | 4141.8
4.1.6 | 92762/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | kg | 1446 | 6.34 | 9167.64
4.1.7 | 92763/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM | kg | 827 | 5.75 | 4755.25
4.1.8 | 92764/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0MM - MONTAGEM | kg | 1547 | 5.46 | 8446.62
4.1.9 | 92765/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 76 | 5.09 | 386.84
4.2 |  | LAJE
4.2.1 | IFPB.CIVIL.07 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm. | m² | 518 | 169.64 | 87873.52
4.2.2 | 85662/SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 518 | 10.85 | 5620.3
4.2.3 | 74202/002/SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ M2 AS 62,43 LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 952.5 | 62.43 | 59464.58
4.2.4 | 92768/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON TAGEM. AF_12/2015 | Kg | 396 | 7.59 | 3005.64
4.2.5 | 92769/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MON TAGEM. AF_12/2015 | Kg | 3241 | 6.95 | 22524.95
4.3 |  | PILARES
4.3.1 | 92263/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 443.815 | 91.26 | 40502.56
4.3.2 | 92719 com adaptação do fck | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 27.5335 | 352.3017 | 9700.1
4.3.3 | 92759/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 330 | 8.43 | 2781.9
4.3.4 | 92760/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | kg | 488 | 7.59 | 3703.92
4.3.5 | 92762/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | kg | 677 | 6.34 | 4292.18
4.3.6 | 92763/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM | kg | 849 | 5.75 | 4881.75
4.3.7 | 92764/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0MM - MONTAGEM | kg | 988 | 5.46 | 5394.48
4.3.8 | 92765/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 941 | 5.09 | 4789.69
4.4 |  | ESCADAS
4.4.1 | 95935/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | m² | 23.4812 | 91.31 | 2144.07
4.4.2 | 95943/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | Kg | 21 | 12.08 | 253.68
4.4.3 | 95944/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | Kg | 18 | 10.73 | 193.14
4.4.4 | 95946/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | Kg | 159 | 6.93 | 1101.87
4.4.5 | 95947/SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | Kg | 13 | 5.75 | 74.75
4.4.6 | 92726 com adaptação do fck | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.7121 | 345.0106 | 935.7
4.4.7 | 93197/SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 127.2 | 46.89 | 5964.41
4.5 |  | RAMPA
4.5.1 | 95935/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | m² | 437.6 | 91.31 | 39957.26
4.5.2 | 92759/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 54 | 8.43 | 455.22
4.5.3 | 92762/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | kg | 199 | 6.34 | 1261.66
4.5.4 | 92768/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON TAGEM. AF_12/2015 | kg | 608 | 7.59 | 4614.72
4.5.5 | 92769/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MON TAGEM. AF_12/2015 | kg | 2673 | 6.95 | 18577.35
4.5.6 | 92771/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM CEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MO NTAGEM. AF_12/2015 | kg | 829 | 5.95 | 4932.55
4.5.7 | 92772/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MO NTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13 | 5.45 | 70.85
4.5.8 | 92726 com adaptação do fck | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 35 | 345.0106 | 12075.37
5.0 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  |  |  | 78999.83
5.1 | 89168/SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1360.797 | 49.42 | 67250.59
5.2 | 79627/SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 7.56 | 513.28 | 3880.4
5.3 | 93200/SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | m | 349.0329 | 1.7 | 593.36 |  |  |  | #REF!
5.5 | 93204/SINAPI | Cinta ou pilarete de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016 | m | 228 | 31.91 | 7275.48 | 91.2 | 104.88
6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 12002.83
6.1 | 73548 com adaptação de m3 para m2 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m² | 179.64 | 11.8 | 2119.75 |  | 472.26 | 11.8065
6.3 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 182.76 | 20.43 | 3733.79
6.4 | 11672/ORSE com insumos sinapi | Junta de encontro com superfície existente, preenchida com material compressível (isopor) e mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar | m | 54.4 | 50 | 2720
6.5 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 430.8147 | 7.96 | 3429.29 | 0.28571
7.0 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 91577.61
7.1 | 94207/SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 787.38 | 40.28 | 31715.67
7.2 | 4732/ORSE e 55960 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 6cm x 12cm, P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSO TRATAMENTO COM CUPINICIDA | m² | 787.38 | 32.08 | 25259.15
7.3 | 94223/SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | m | 60.92 | 51.37 | 3129.46
7.4 | 00298/ORSE com insumos sinapi | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica | m² | 182.76 | 165.4011 | 30228.71
7.5 | 00304/ORSE com insumos sinapi | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 56 | 22.2253 | 1244.62
8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 142703.5
8.1 | COTAÇÃO | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,90 X 1,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P04) | m² | 6.336 | 684 | 4333.82
8.2 | COTAÇÃO | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,96 X 2,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA E VIDRO LAMINADO 6MM, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P01) | m² | 37.632 | 712.8 | 26824.09
8.3 | COTAÇÃO | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,96 x 2,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, COM PUXADOR HORIZONTAL ASSOCIADO A MAÇANETA, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P02) | m² | 5.376 | 712.8 | 3832.01
8.4 | COTAÇÃO | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,96 X 2,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P03) | m² | 5.376 | 684 | 3677.18
8.5 | COTAÇÃO | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 2 FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE, INCLUSO VIDRO VERDE LAMINADO 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (J01) | m² | 150 | 675 | 101250
8.6 | COTAÇÃO | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 3 FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE, INCLUSO VIDRO VERDE LAMINADO 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (J02) | m² | 3 | 928.8 | 2786.4
9.0 |  | VIDROS |  |  |  | 2032.76
9.1 | 74125/002/SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 5.1 | 398.58 | 2032.76
10.0 |  | FORROS |  |  |  | 26809.74
10.1 | 12026/ORSE | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m² | 817.37 | 32.8 | 26809.736
11.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 143775.51
11.1 | 87879/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 789.302 | 2.39 | 1886.43
11.2 | 87905/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1834.85 | 5.05 | 9265.99
11.3 | 87535/SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 143.2 | 17.05 | 2441.56
11.4 | 87775/SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1834.85 | 31.51 | 57816.12
11.5 | 87529/SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CR 20,25 EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 646.102 | 19.89 | 12850.97
11.6 | 09677/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 381.487 | 50.0835 | 19106.2
11.7 | COMPOSIÇÃO IFPB.CIVIL.02 | REVESTIMENTO EM CASQUILHO CERÂMICO (CONFORME DET. PROJ. ARQUITETURA), INC.REJUNTE FLEXÍVEL | m² | 1008.87 | 37.3403 | 37671.47
11.8 | 04740/ORSE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 993.6 | 2.7544 | 2736.77
12.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 116089.81
12.1 | 02180/ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 745.37 | 18.04 | 13446.47
12.2 | COMPOSIÇÃO IFPB.CIVIL.03 | LASTRO DE CONCRETO, E = 7 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 745.37 | 24.2018 | 18039.3 |  |  | 1677.5714
12.3 | COMPOSIÇÃO IFPB.CIVIL.04 | Calçada em concreto desempenado, inclusive alvenaria, reboco e aterro | m² | 80 | 72.5555 | 5804.44
12.4 | 84191/SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 683.43 | 91.81 | 62745.71
12.5 | 02259/ORSE | RODAPÉ ALTA RESISTENCIA, H = 7 CM | m | 409 | 13.15 | 5378.35
12.6 | 98689/SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 9.9 | 65.11 | 644.59
12.7 | 09677/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 36.44 | 50.0835 | 1825.04
12.8 | 01935/ORSE | Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m² | 26.85 | 305.6205 | 8205.91
13.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 20717.98
13.1 | IFPB.CIVIL.05 | Caixa de areia 80x80x60cm em alvenaria - execução | unid | 8 | 178.952 | 1431.62
13.2 | 09030/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m | unid | 11 | 346 | 3806
13.3 | 04282/ORSE | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | unid | 14 | 32.07 | 448.98
13.4 | 89709/SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 6 | 6.43 | 38.58
13.5 | IFPB.CIVIL.06 | Ralo Abacaxi 100mm | unid | 4 | 12.8128 | 51.25
13.6 | 86882/SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 14 | 15.22 | 213.08
13.7 | 86883/SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 8,64 AF_12/2013 | unid | 4 | 8.64 | 34.56
13.8 | 86879/SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 14 | 4.83 | 67.62
13.9 | 01110/ORSE | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | unid | 18 | 11.445 | 206.01
13.10 | 01543/ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | unid | 18 | 11.7882 | 212.19
13.11 | 01537/ORSE | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | unid | 12 | 36.6757 | 440.11
13.12 | 89748/SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 12 | 22.68 | 272.16
13.13 | 89733/SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 4 | 11.07 | 44.28
13.14 | 89728/SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 6,28 TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 26 | 6.28 | 163.28
13.15 | 89801/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | unid | 18 | 3.78 | 68.04
13.16 | 89809/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 6 | 10.51 | 63.06
13.17 | 89854/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_12/2014 | unid | 2 | 41.02 | 82.04
13.18 | 89724/SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | unid | 20 | 4.43 | 88.6
13.19 | 89834/SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 6 | 22.14 | 132.84
13.20 | 01562/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | unid | 6 | 28.7982 | 172.79
13.21 | 01560/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | unid | 2 | 21.8795 | 43.76
13.22 | 89778/SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 35 | 10.91 | 381.85
13.23 | 89774/SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 2 | 8.72 | 17.44
13.24 | 89753/SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 33 | 5.23 | 172.59
13.25 | 01655/orse | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | unid | 2 | 9.324 | 18.65
13.26 | 89784/SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 4 | 11.16 | 44.64
13.27 | 01666/ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | unid | 3 | 6.14 | 18.42
13.28 | 01527/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 316.3 | 26.06 | 8242.78
13.29 | 01526/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 2.3 | 22.97 | 52.83
13.30 | 01525/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 43.75 | 14.81 | 647.94
13.31 | 01524/ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 43.6 | 10.59 | 461.72
13.32 | 89492/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 15 | 3.85 | 57.75
13.33 | 89362/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 39 | 4.96 | 193.44
13.34 | 90373/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 | unid | 18 | 8.21 | 147.78
13.35 | 01144/ORSE | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | unid | 16 | 7.9718 | 127.55
13.36 | 89496/SINAPI | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 1 | 5.2 | 5.2
13.37 | 89617/SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 20 | 3.68 | 73.6
13.38 | 89620/SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENtO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 7 | 5.65 | 39.55
13.39 | 89618/SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 4 | 9.23 | 36.92
13.40 | 89534/SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 8 | 2.49 | 19.92
13.41 | 89538/SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 24 | 2.35 | 56.4
13.42 | 89987/SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 8 | 60.64 | 485.12
13.43 | 89985/SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 8 | 57.6 | 460.8
13.44 | 89446/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 64.58 | 3.2 | 206.66
13.45 | 89447/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 102.39 | 6.49 | 664.51
13.46 | 89355/SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0.29 | 10.57 | 3.07
14.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 188351.44
14.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1217 | 2.35 | 2859.95 | quantitativo de projeto
14.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 805 | 3.84 | 3091.2 | quantitativo de projeto
14.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 548 | 5.26 | 2882.48 | quantitativo de projeto
14.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56 | 6.66 | 372.96 | quantitativo de projeto
14.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140.4 | 8.52 | 1196.21 | quantitativo de projeto
14.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73.08 | 8.36 | 610.95
14.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.5 | 12.24 | 459 | quantitativo de projeto
14.8 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 | 31.13 | 9961.6 | 6620.8 | 3340.8
14.9 | IFPB.40E | LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR, 2 X 20W, >= 1.850 LM, FP= 0,92, INCLUSIVE LÂMPADAS LED | UN | 83 | 192.77 | 15999.91 | quantitativo de projeto
14.10 | IFPB.08E | PAR DE PONTOS INTERRUPTORES PARALELOS, CABO 2,5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVAS 90G E CAIXA 4X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 4 | 151.66 | 606.64 | quantitativo de projeto
14.11 | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 26.16 | 26.16
14.12 | IFPB.09E | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 85 | 78.29 | 6654.65 | 17546.55
14.13 | IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 5 | 80.67 | 403.35 | quantitativo de projeto
14.14 | IFPB.11E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 6 | 93.57 | 561.42 | quantitativo de projeto
14.15 | IFPB.13E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 79 | 114.07 | 9011.53 | quantitativo de projeto
14.16 | IFPB.14E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, FIO 4,0MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 2 | 185.6 | 371.2 | quantitativo de projeto
14.17 | IFPB.21E | QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 300A, EM CHAPA DE AÇO 100 X 60 X 25 CM, CIRCUITO TRIFÁSICO, S/ DISJUNTORES, INCLUSIVE ACRILICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (QUADRO GERAL BLOCO ACADEMICO) | UN | 1 | 2464.95 | 2464.95 | quantitativo de projeto
14.18 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 383.02 | 766.04 | quantitativo de projeto
14.19 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 279.73 | 1678.38
14.20 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 846 | 5.9 | 4991.4 | 3245 | 1293.52 | 4538.52
14.21 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 6.49 | 116.82
14.22 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.6 | 9.93 | 35.75 | quantitativo de projeto
14.23 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.4 | 16.11 | 231.98 | quantitativo de projeto
14.24 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1440 | 71.88 | 103507.2 | 79948.8 | 23558.4
14.25 | 07746/ORSE | Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento | UN | 97 | 15.07 | 1461.79 | quantitativo de projeto
14.26 | 11751/ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | UN | 15 | 57.98 | 869.7
14.27 | 00666/ORSE | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | UN | 5 | 55 | 275 | quantitativo de projeto
14.28 | 11533/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | UN | 7 | 664.88 | 4654.16
14.29 | IFPB.35E | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 157.79 | 946.74 | quantitativo de projeto
14.30 | IFPB.48E | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 168.78 | 168.78
14.31 | IFPB.30E | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO LÂMPADA DE LED 15W | UN | 2 | 116.38 | 232.76 | quantitativo de projeto
14.32 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 30 | 10.16 | 304.8 | quantitativo de projeto
14.33 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 10.79 | 21.58 | quantitativo de projeto
14.34 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13 | 10.79 | 140.27 | quantitativo de projeto
14.35 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 68.57 | 411.42 | quantitativo de projeto
14.36 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 72.27 | 433.62 | quantitativo de projeto
14.37 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 77.02 | 77.02
14.38 | 00452/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | UN | 1 | 94.92 | 94.92
14.39 | 09004/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 1 | 94.92 | 94.92 | quantitativo de projeto
14.40 | 08490/ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UN | 1 | 341.19 | 341.19 | quantitativo de projeto
14.41 | 09067/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | UN | 1 | 566.98 | 566.98
14.42 | 09685/ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | UN | 1 | 985.68 | 985.68
14.43 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83 | 5.24 | 434.92 | quantitativo de projeto
14.44 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 6.28 | 175.84 | quantitativo de projeto
14.45 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 9.07 | 163.26
14.46 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 11.38 | 56.9 | quantitativo de projeto
14.47 | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 97 | 35.28 | 3422.16 | 2202.87 | 1219.29
14.48 | 08006/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200 | 1.31 | 262 | quantitativo de projeto
14.49 | 08007/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 200 | 1.48 | 296 | quantitativo de projeto
14.50 | 07925/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 1.63 | 163 | quantitativo de projeto
14.51 | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 30 | 10.6 | 318
14.52 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 10.56 | 52.8 | quantitativo de projeto
14.53 | 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 11.26 | 168.9 | quantitativo de projeto
14.54 | 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 25.8 | 464.4 | quantitativo de projeto
14.55 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 6 | 8.74 | 52.44
14.56 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 14 | 10.9 | 152.6
14.57 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 8 | 13.93 | 111.44
14.58 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 4 | 18.44 | 73.76
14.59 | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 | 59.18 | 118.36
14.60 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 40 | 8.95 | 358
14.61 | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 40 | 14.09 | 563.6
15.0 |  | SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | 19885.58
15.1 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 309.14 | 22.5 | 6955.65 | quantitativo de projeto
15.2 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 159.22 | 31.81 | 5064.79 | quantitativo de projeto
15.3 | IFPB.23E | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 400 X 400 X 150MM, INCLUINDO BARRAMENTO E TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 476.32 | 476.32 | quantitativo de projeto
15.4 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 10.27 | 61.62 | quantitativo de projeto
15.5 | 10091/ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) | unid | 48 | 1.33 | 63.84 | quantitativo de projeto
15.6 | IFPB.36E | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM DUAS DESCIDAS INCLUSIVE FIXAÇÃO, SUPORTE ISOLADOR, MASTRO, SINALIZADOR E BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 730.56 | 730.56 | quantitativo de projeto
15.7 | IFPB.38E | PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35MM2 INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 156 | 2.37 | 369.72 | quantitativo de projeto
15.8 | IFPB.37E | TERMINAL AÉREO H=30CM (CAPTOR VERTICAL) COM BANDEIRA, EM AÇO GALVANIZADO COM BASE, INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 31 | 20.48 | 634.88 | quantitativo de projeto
15.9 | IFPB.01E | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO ( 0,30 X 0,30 X 0,40 ) M, COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 18 | 106.44 | 1915.92 | quantitativo de projeto
15.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | unid | 18 | 35.96 | 647.28 | quantitativo de projeto
15.11 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 36 | 8.52 | 306.72 | quantitativo de projeto
15.12 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 13.27 | 1990.5 | quantitativo de projeto
15.13 | 14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | unid | 1 | 34.3 | 34.3
15.14 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 20 | 10.56 | 211.2
15.15 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 18 | 10.9 | 196.2
15.16 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 36 | 6.28 | 226.08
16.0 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 8941.05
16.1 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 | 97.17 | 194.34
16.2 | 92336/SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 60.33 | 3016.5
16.3 | 92346/SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 1 | 43.79 | 43.79
16.4 | 92390/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 | 71.29 | 142.58
16.5 | 72553/SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 178.43 | 356.86
16.6 | 72554/SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 609.2 | 1218.4
16.7 | IFPB.INCENDIO.01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 1298.75 | 2597.5
16.8 | 11852/ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | unid | 15 | 28.37 | 425.55
16.9 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid | 23 | 41.11 | 945.53
17.0 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO |  |  |  | 26764.69
17.1 | 8690/ORSE | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 95 | 14.38 | 1366.1
17.2 | 07138/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 435 | 7.09 | 3084.15
17.3 | 07139/orse | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | m | 29 | 243.91 | 7073.39
17.4 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 8.52 | 1022.4
17.5 | 03883/ORSE | EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX 62,5/125 CONECTOR SC, 2,5 METROS | unid | 2 | 109.63 | 219.26
17.6 | IFPB + INCC | GUIA DE CABOS VERTICAL | unid | 2 | 39.68 | 79.36
17.7 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | unid | 2 | 474.69 | 949.38
17.8 | IFPB.46E | CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INCLUINDO ETIQUETAGEM DOS CABOS E PLACAS DE REDE | unid | 58 | 32.83 | 1904.14
17.9 | 08581/ORSE | CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA | unid | 2 | 40 | 80
17.10 | IFPB + INCC | FUSÃO DE CABO ÓPTICO | unid | 4 | 85 | 340
17.11 | 01688/ORSE | Parafuso com porca gaiola | unid | 50 | 0.81 | 40.5
17.12 | 06640/ORSE | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M | unid | 29 | 18.85 | 546.65
17.13 | IFPB.48E | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 86.7 | 173.4
17.14 | IFPB + INCC | KIT DE VELCRO | unid | 100 | 15.24 | 1524
17.15 | 00410 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 150 x *3,6* mm | unid | 300 | 0.11 | 33
17.16 | 08683/ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | unid | 1 | 1637.13 | 1637.13
17.17 | 11419/ORSE | RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS | unid | 1 | 21.1 | 21.1
17.18 | IFPB.49E | Conversor de mídia RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 591.64 | 591.64
17.19 | 11307/ORSE | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | unid | 1 | 750.97 | 750.97
17.20 | IFPB.42E | SWITCH 48 PORTAS TIPO POE 10/10/1000 GERENCIÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 3483.25 | 3483.25
17.21 | 06639/ORSE | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m | unid | 29 | 16.43 | 476.47
17.22 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 9 | 10.9 | 98.1
17.23 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 6.28 | 125.6
17.24 | 00666/ORSE | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | UN | 5 | 55 | 275 | quantitativo de projeto
17.25 | 11751/ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | UN | 15 | 57.98 | 869.7
18.0 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 21039.26
18.1 | 89865 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 44 | 7.8 | 343.2
18.2 | 07289/ORSE | Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU. | m | 154 | 134.39 | 20696.06
19.0 |  | PINTURA |  |  |  | 60910.95
INTERNA
19.1 | 88496/SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 817.37 | 15.3 | 12505.76
19.2 | 88486/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 817.37 | 8.65 | 7070.25
19.3 | 88483/SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 407.99 | 2.08 | 848.62
19.4 | 88497/SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 407.99 | 8.42 | 3435.28
19.5 | 88487/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 407.99 | 7.9 | 3223.12
EXTERNA
19.6 | 88485/SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1298.16 | 1.56 | 2025.13
19.7 | 96131/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1298.16 | 14.02 | 18200.2
19.8 | 88489/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1298.16 | 9.84 | 12773.89
CORRIMÃOS
19.9 | 95468/SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 30.7608 | 26.94 | 828.7
20.0 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 9754.2
20.1 | 11150/ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 2.805 | 344.926 | 967.52
20.2 | 07180/ORSE | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | unid | 2 | 279.2847 | 558.57
20.3 | 86888/SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 4 | 341.31 | 1365.24
20.4 | 2066/ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar | unid | 4 | 33.74 | 134.96
20.5 | 08492/ORSE | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 154.455 | 926.73
20.6 | 12128/ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 2 | 335.735 | 671.47
20.7 | 86901/SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 5 | 101.56 | 507.8
20.8 | 86942/SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 2 | 170.32 | 340.64
20.9 | 74234/001/SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 440.27 | 880.54
20.10 | 2033/ORSE | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar | unid | 6 | 40.7402 | 244.44
20.11 | 4287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | unid | 4 | 44.283 | 177.13
20.12 | 2051/ORSE | Saboneteira para sabão líquido | unid | 4 | 56.485 | 225.94
20.13 | 03692/ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR | unid | 5 | 257.88 | 1289.4
20.14 | 03699/ORSE | ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM, ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR | unid | 5 | 4.562 | 22.81
20.15 | 86879/SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid | 5 | 4.83 | 24.15
20.16 | 08211/ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | unid | 6 | 236.144 | 1416.86
21.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 48551.66
21.1 | 9537/SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 810 | 1.82 | 1474.2
21.2 | 74209/001/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 AS 309,47 | m² | 6 | 309.47 | 1856.82
21.3 | 11703/ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 120 | 115.25 | 13830
21.4 | 74220/001/SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 341 | 43.61 | 14871.01
21.5 | 12188/ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 134 | 97.2929 | 13037.25
21.6 | 10234/ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | m² | 100 | 13.0017 | 1300.17
21.7 | 2897/SINAPI | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m³ | 146.457 | 14.9 | 2182.21
22.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 100027.2
22.1 | IFPB.CIVIL.08 | Administração local | mês | 8 | 12503.4 | 100027.2
|  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 1756170.92
|  | BDI (25,22%) |  |  | 25.22% | 442906.306
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 2199077.23
1562.925
2199077.226

## Orçamento Resumo
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
ORÇAMENTO SINTETICO
OBRA: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA II - CAMPUS CAJAZEIRAS |  |  | SETEMBRO/2018
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | BDI | V.TOTAL(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 23010.74 | 1.31% | 5803.3086 | 28814.0486
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 32662.72 | 1.86% | 8237.538 | 40900.258
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 69065.59 | 3.933% | 17418.3418 | 86483.9318
4 | SUPERESTRUTURA | 512496.27 | 29.18% | 129251.5593 | 641747.8293
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 78999.83 | 4.498% | 19923.7571 | 98923.5871
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 12002.83 | 0.6835% | 3027.1137 | 15029.9437
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 91577.61 | 5.215% | 23095.8732 | 114673.4832
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 142703.5 | 8.126% | 35989.8227 | 178693.3227
9 | VIDROS | 2032.76 | 0.1157% | 512.6621 | 2545.4221
10 | FORROS | 26809.74 | 1.527% | 6761.4164 | 33571.1564
11 | REVESTIMENTO | 143775.51 | 8.187% | 36260.1836 | 180035.6936
12 | PAVIMENTAÇÃO | 116089.81 | 6.61% | 29277.8501 | 145367.6601
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 20717.98 | 1.18% | 5225.0746 | 25943.0546
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 188351.44 | 10.73% | 47502.2332 | 235853.6732
15 | SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | 19885.58 | 1.132% | 5015.1433 | 24900.7233
16 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 8941.05 | 0.5091% | 2254.9328 | 11195.9828
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 26764.69 | 1.524% | 6750.0548 | 33514.7448
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 21039.26 | 1.198% | 5306.1014 | 26345.3614
19 | PINTURA | 60910.95 | 3.468% | 15361.7416 | 76272.6916
20 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 9754.2 | 0.5554% | 2460.0092 | 12214.2092
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48551.66 | 2.765% | 12244.7287 | 60796.3887
22 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100027.2 | 5.696% | 25226.8598 | 125254.0598
| TOTAL | 1756170.92 | 100% | 442906.306 | 2199077.226
| BDI (25,22%) | 442906.306
| TOTAL GERAL | 2199077.226

## Cronograma
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA II - CAMPUS CAJAZEIRAS
SETEMBRO/2018
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V.PARCIAL(R$) | % | BDI | V.TOTAL(R$) c/ BDI | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 23010.74 | 1.31% | 5803.3086 | 28814.0486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28814.0486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28814.0486 | 0
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 32662.72 | 1.86% | 8237.538 | 40900.258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 20450.129 | 50% | 20450.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 40900.258 | 0
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 69065.59 | 3.933% | 17418.3418 | 86483.9318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 43241.9659 | 50% | 43241.9659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 86483.9318 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 512496.27 | 29.18% | 129251.5593 | 641747.8293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 192524.3488 | 20% | 128349.5659 | 30% | 192524.3488 | 20% | 128349.5659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 641747.8293 | 0
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 78999.83 | 4.498% | 19923.7571 | 98923.5871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 24730.8968 | 25% | 24730.8968 | 50% | 49461.7936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 98923.5871 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 12002.83 | 0.6835% | 3027.1137 | 15029.9437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 4508.9831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7514.9719 | 20% | 3005.9887 |  | 0 | 100% | 15029.9437 | 0
7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 91577.61 | 5.215% | 23095.8732 | 114673.4832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 45869.3933 | 60% | 68804.0899 |  | 0 |  | 0 | 100% | 114673.4832 | 0
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 142703.5 | 8.126% | 35989.8227 | 178693.3227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 178693.3227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 178693.3227 | 0
9 | VIDROS | 2032.76 | 0.1157% | 512.6621 | 2545.4221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2545.4221 | 100% | 2545.4221 | 0
10 | FORROS | 26809.74 | 1.527% | 6761.4164 | 33571.1564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 16785.5782 | 50% | 16785.5782 | 100% | 33571.1564 | 0
11 | REVESTIMENTO | 143775.51 | 8.187% | 36260.1836 | 180035.6936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 27005.354 | 25% | 45008.9234 | 10% | 18003.5694 | 30% | 54010.7081 | 20% | 36007.1387 |  | 0 | 100% | 180035.6936 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO | 116089.81 | 6.61% | 29277.8501 | 145367.6601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 29073.532 | 35% | 50878.681 | 20% | 29073.532 | 15% | 21805.149 | 10% | 14536.766 |  | 0 | 100% | 145367.6601 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 20717.98 | 1.18% | 5225.0746 | 25943.0546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2594.3055 | 40% | 10377.2218 | 20% | 5188.6109 | 20% | 5188.6109 | 3% | 778.2916 | 7% | 1816.0138 | 100% | 25943.0546 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 188351.44 | 10.73% | 47502.2332 | 235853.6732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 47170.7346 | 40% | 94341.4693 | 10% | 23585.3673 |  | 0 | 19% | 44812.1979 | 11% | 25943.904 | 100% | 235853.6732 | 0
15 | SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | 19885.58 | 1.132% | 5015.1433 | 24900.7233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 12450.3616 | 50% | 12450.3616 | 100% | 24900.7233 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 8941.05 | 0.5091% | 2254.9328 | 11195.9828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 2798.9957 | 25% | 2798.9957 | 50% | 5597.9914 | 100% | 11195.9828 | 0
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO | 26764.69 | 1.524% | 6750.0548 | 33514.7448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 10054.4234 | 30% | 10054.4234 | 40% | 13405.8979 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33514.7448 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 21039.26 | 1.198% | 5306.1014 | 26345.3614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 5269.0723 | 30% | 7903.6084 | 50% | 13172.6807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 26345.3614 | 0
19 | PINTURA | 60910.95 | 3.468% | 15361.7416 | 76272.6916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 22881.8075 | 70% | 53390.8841 | 100% | 76272.6916 | 0
20 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 9754.2 | 0.5554% | 2460.0092 | 12214.2092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3664.2628 | 70% | 8549.9465 | 100% | 12214.2092 | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48551.66 | 2.765% | 12244.7287 | 60796.3887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 30398.1943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 30398.1943 | 100% | 60796.3887 | 0
22 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100027.2 | 5.696% | 25226.8598 | 125254.0598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 12.5% | 15656.7575 | 100% | 125254.0598 | 0
| TOTAL GERAL | 1756170.92 | 100% | 442906.306 | 2199077.226 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.301% | 138561.0953 | 12.57% | 276382.1843 | 12.73% | 279850.2185 | 20.53% | 451476.3304 | 23.51% | 517109.0166 | 8.603% | 189185.1809 | 7.884% | 173378.1463 | 7.873% | 173135.0536
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.301% | 138561.0953 | 18.87% | 414943.2796 | 31.59% | 694793.4981 | 52.13% | 1146269.8286 | 75.64% | 1663378.8452 | 84.24% | 1852564.0261 | 92.13% | 2025942.1724 | 100% | 2199077.226

## Comp. ORSE com insumos SINAPI
COMPOSIÇÕES ORSE COM INSUMOS SINAPI
00016/ORSE | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1.3 | 11.74 | 15.262
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.13 | 14.85 | 1.9305
17.1925
00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.7 | 11.74 | 8.218
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.07 | 14.85 | 1.0395
9.2575
00006/ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1.5 | 11.74 | 17.61
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.15 | 14.85 | 2.2275
19.8375
00022/ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.1 | 14.85 | 1.485
13.225
00017/ORSE | Demolição de reboco | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
5.87
00013/ORSE | Demolição de concreto manualmente | M³
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 13 | 11.74 | 152.62
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.3 | 14.85 | 19.305
171.925
05067/ORSE | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
02463/ORSE | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) | h | 0.08 | 11.73 | 0.9384
02490/ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | h | 0.18 | 3.81 | 0.6858
04720/ORSE | Ponteiro de aço | un | 0.001 | 15.08 | 0.01508
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.8 | 11.74 | 9.392
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.1 | 14.85 | 1.485
12.5163
00030/ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1.3 | 11.74 | 15.262
88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.13 | 14.85 | 1.9305
17.1925
00023/ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 11.74 | 4.696
88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.4 | 14.85 | 5.94
10.636
08387/ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | M²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.15 | 14.85 | 2.2275
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
13.9675
02624/ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.05 | 14.85 | 0.7425
00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.011 | 392.67 | 4.3194
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.001 | 375.3 | 0.3753
11.3072
02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M³
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 3 | 11.74 | 35.22
35.22
02499/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | M³
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 5 | 11.74 | 58.7
58.7
04502/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica | M³
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
01045/ORSE | Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comprimento = 8" / diâmetro da seção = 1") | kg | 0.2 | 8.35 | 1.67
02463/ORSE | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) | h | 0.06 | 11.73 | 0.7038
02479/ORSE | Perfuratriz (atlas copco -rh 571 5l) | h | 0.18 | 2.34 | 0.4212
02759/SINAPI | Espoleta simples n 8. | un | 3 | 4.06 | 12.18
02762/SINAPI | Estopim simples | m | 3 | 5.07 | 15.21
04500/ORSE | Série de brocas integrais - Série 11 | Cj | 0.0018 | 4252.77 | 7.655
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 15 | 11.74 | 176.1
213.94
09458/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1.86 | 6.5 | 12.09
88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | h | 0.15 | 14.75 | 2.2125
88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.81 | 14.75 | 11.9475
01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 18 | 0.46 | 8.28
04509/SINAPI | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 1.03 | 3.07 | 3.1621
04718/SINAPI | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0408 | 50 | 2.04
04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.136 | 50 | 6.8
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.47 | 14.85 | 6.9795
05075/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0.03 | 12.2 | 0.366
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 2.1 | 11.74 | 24.654
06189/SINAPI | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.62 | 15.23 | 9.4426
00367/SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.06 | 66.95 | 4.017
00081/ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 1.89 | 4.24 | 8.0136
09805/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm | m² | 1 | 66.19 | 66.19
166.1948
00071/ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | M³
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 3 | 11.74 | 35.22
35.22
92719/ORSE | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 298.44 | 329.1793
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.353 | 14.75 | 5.2067
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.353 | 14.85 | 5.242
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.059 | 11.74 | 12.4327
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.143 | 1.2 | 0.1716
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.21 | 0.33 | 0.0693
352.3017
92726/ORSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 298.44 | 329.1793
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 14.75 | 1.2538
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.512 | 14.85 | 7.6032
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.586 | 11.74 | 6.8796
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.044 | 1.2 | 0.0528
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.127 | 0.33 | 0.04191
345.0106
11672/ORSE | Junta de encontro com superfície existente, preenchida com material compressível (isopor) e mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
08118/ORSE | Isopor-eps f1, anti-chama, e= 25mm | m² | 0.18 | 8.08 | 1.4544
88309/SINAPI | Pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 14.85 | 2.97
142/SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS (310ML) | L | 0.4 | 113.94 | 45.576
50.0004
298/ORSE | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00107/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 0.3 | 68.51 | 20.553
00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.03 | 392.67 | 11.7801
00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2.4 | 6.69 | 16.056
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 0.6 | 90.05 | 54.03
98546 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m² | 0.9 | 69.98 | 62.982
165.4011
00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m³ | 0.001 | 66.95 | 0.06695
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 5 | 0.46 | 2.3
337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.078 | 11.75 | 0.9165
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m³ | 0.013 | 50 | 0.65
88309 | Pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 14.85 | 5.94
5075 | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0.01 | 12.2 | 0.122
6111 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 11.74 | 2.348
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 14.75 | 2.95
10567 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 23* cm (1 x 9 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.035 | 6.91 | 0.24185
00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 1 | 6.69 | 6.69
22.2253
12026/ORSE | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m² |  |  |  | 35.32
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
02004/ORSE | Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada | m | 1.3 | 6 | 7.8
01774/ORSE | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte | m2 | 1 | 25 | 25
32.8
09677/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | kg | 0.52 | 2.9 | 1.508
02684/ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg | 8 | 0.86 | 6.88
10054/ORSE | Cerâmica 34 x 34 cm, Elizabeth, linha Ravena, cor Branco brilhante, ou similar | m2 | 1.05 | 26.9 | 28.245
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.55 | 14.85 | 8.1675
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.45 | 11.74 | 5.283
50.0835
09677/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
01071/ORSE | Granito verde ubatuba polido esp=2cm | m2 | 1.05 | 265.35 | 278.6175
01380/SINAPI | Cimento branco | kg | 0.3 | 3.05 | 0.915
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.04 | 14.85 | 15.444
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.6 | 11.74 | 7.044
03407/ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | kg | 4.5 | 0.8 | 3.6
305.6205
04740/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.16 | 11.74 | 1.8784
88278/SINAPI | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 0.08 | 10.95 | 0.876
2.7544
04282/ORSE | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.5 | 14.82 | 7.41
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
11713/SINAPI | Caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50mm com tampa cega quadradabranca | un | 1 | 18.79 | 18.79
32.07
01110/ORSE | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.01 | 53.13 | 0.5313
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc | l | 0.004 | 39.22 | 0.15688
01929/SINAPI | Curva de pvc 45 graus, soldavel, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 3.32 | 3.32
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.28 | 14.82 | 4.1496
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.28 | 11.74 | 3.2872
11.445
01543/ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.015 | 53.13 | 0.79695
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc | l | 0.022 | 39.22 | 0.86284
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.14 | 14.82 | 2.0748
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.14 | 11.74 | 1.6436
10765/SINAPI | Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 1 | 6.41 | 6.41
11.7882
01537/ORSE | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.05 | 53.13 | 2.6565
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc | l | 0.08 | 39.22 | 3.1376
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.23 | 14.82 | 3.4086
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.45 | 11.74 | 5.283
00795/ORSE | Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm | un | 1 | 22.19 | 22.19
36.6757
01144/ORSE | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.006 | 53.13 | 0.31878
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc | l | 0.01 | 39.22 | 0.3922
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.18 | 14.82 | 2.6676
03538/SINAPI | Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial | un | 1 | 2.48 | 2.48
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.18 | 11.74 | 2.1132
7.9718
01562/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.058 | 53.13 | 3.0815
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc | l | 0.091 | 39.22 | 3.569
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.46 | 14.82 | 6.8172
01270/ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | un | 1 | 9.93 | 9.93
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.46 | 11.74 | 5.4004
28.7982
01560/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00138/ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.042 | 53.13 | 2.2315
02036/ORSE | Solucao limpadora pvc | l | 0.063 | 39.22 | 2.4709
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.37 | 14.82 | 5.4834
03661/SINAPI | Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 1 | 7.35 | 7.35
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.37 | 11.74 | 4.3438
21.8795
01655/orse | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
01703/ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0.025 | 16.53 | 0.41325
01936/ORSE | Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm | un | 1 | 3.15 | 3.15
00296/SINAPI | Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) | un | 1 | 0.98 | 0.98
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.18 | 14.82 | 2.6676
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.18 | 11.74 | 2.1132
9.324
02180/ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m²
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.4 | 14.85 | 5.94
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 11.74 | 4.696
01906/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.025 | 296.16 | 7.404
18.04
02259/ORSE | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
01978/ORSE | Rodape alta resistência, alt= 7cm | m | 1 | 12 | 12
01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 2.5 | 0.46 | 1.15
13.15
1503/ORSE | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulicocom encargos complementares | H | 0.5 | 14.82 | 7.41
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.5 | 11.74 | 5.87
10886/SINAPI | Extintor de incendio portatil com carga de água pressurizada de 10L, classe A | unid | 1 | 175 | 175
188.28
11308/ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras com esguicho e conexões | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulicocom encargos complementares | H | 1 | 14.82 | 14.82
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1 | 11.74 | 11.74
06902/ORSE | Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio) | unid | 1 | 10.47 | 10.47
07959/ORSE | Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) | unid | 1 | 57.61 | 57.61
10885/SINAPI | Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha | unid | 1 | 313.92 | 313.92
10904/SINAPI | Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi | unid | 1 | 165 | 165
20968/SINAPI | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio | unid | 1 | 106.85 | 106.85
20974/SINAPI | Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial | unid | 1 | 144.57 | 144.57
21034/SINAPI | Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido | unid | 1 | 528.04 | 528.04
21037/SINAPI | Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 30 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido | unid | 1 | 921.78 | 921.78
2274.8
11852/ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
37559/SINAPI | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 1 | 28.37 | 28.37
28.37
11150/ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
03116/ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | m | 0.6 | 7.36 | 4.416
11608/ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm | m2 | 1 | 313.92 | 313.92
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 14.85 | 14.85
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
344.926
07180/ORSE | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00230/ORSE | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular | un | 1 | 8.63 | 8.63
00669/ORSE | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | cj | 1 | 26.45 | 26.45
02410/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar | un | 1 | 116 | 116
06653/ORSE | Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar | un | 1 | 5.92 | 5.92
01030/SINAPI | Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | un | 1 | 27.95 | 27.95
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulicocom encargos complementares | h | 2 | 14.82 | 29.64
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 2 | 11.74 | 23.48
06138/SINAPI | Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario | un | 1 | 1.55 | 1.55
06140/SINAPI | Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm) | un | 1 | 2.43 | 2.43
06141/SINAPI | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | un | 1 | 3.05 | 3.05
00085/ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 0.1872 | 59.88 | 11.2095
00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.0156 | 392.67 | 6.1257
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.015 | 375.3 | 5.6295
02477/ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 1.5 | 7.48 | 11.22
279.2847
2066/ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar | Unid
00377/SINAPI | Assento sanitario de plastico, tipo convencional | un | 1 | 22 | 22
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 1 | 11.74 | 11.74
33.74
08492/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
2965/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar | un | 1 | 150 | 150
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.3 | 14.85 | 4.455
154.455
12128/ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
12967/ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | cj | 1 | 331.28 | 331.28
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.3 | 14.85 | 4.455
335.735
02033/ORSE | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.6 | 14.85 | 8.91
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.6 | 11.74 | 7.044
01662/ORSE | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar | un | 1 | 24.49 | 24.49
01906/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.001 | 296.16 | 0.29616
40.7402
4287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
03358/ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | Un | 1 | 42.06 | 42.06
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulicocom encargos complementares | h | 0.15 | 14.82 | 2.223
44.283
2051/ORSE | Saboneteira para sabão líquido | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.1 | 14.85 | 1.485
11758/SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | un | 1 | 55 | 55
56.485
03692/ORSE | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00981/ORSE | Fita veda rosca 18mm | m | 0.5 | 0.2 | 0.1
02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares | h | 0.5 | 14.82 | 7.41
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
02747/ORSE | Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar | un | 1 | 244.5 | 244.5
257.88
03699/ORSE | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00981/ORSE | Fita veda rosca 18mm | m | 0.15 | 0.2 | 0.03
02696/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares | h | 0.1 | 14.82 | 1.482
06141/SINAPI | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | un | 1 | 3.05 | 3.05
4.562
08211/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Unid
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00981/ORSE | Fita veda rosca 18mm | m | 0.42 | 0.2 | 0.084
08294/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 1 | 228.65 | 228.65
88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulicocom encargos complementares | h | 0.5 | 14.82 | 7.41
236.144
12188/ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | M
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.3 | 14.85 | 4.455
88315/SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | h | 0.3 | 14.75 | 4.425
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
88317/SINAPI | Soldador com encargos complementares | h | 0.3 | 14.75 | 4.425
10997/SINAPI | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0.6 | 21.14 | 12.684
21012/SINAPI | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580) | m | 2.33 | 27.6 | 64.308
01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.003 | 375.3 | 1.1259
97.2929
10234/ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | m²
Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
00140/ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | m3 | 0.005 | 101.22 | 0.5061
02208/ORSE | Terra vegetal | m3 | 0.08 | 34.28 | 2.7424
03800/ORSE | Adubo mineral NPK (10-10-10) | kg | 0.1 | 1.7 | 0.17
11005/ORSE | Grama esmeralda em placas | m2 | 1 | 7.5 | 7.5
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 0.08 | 11.74 | 0.9392
88441/SINAPI | Jardineiro com encargos complementares | h | 0.08 | 14.3 | 1.144
13.0017

## Composições IFPB
| IFPB.CIVIL.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 7266/SINAPI | Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), de 9 X 19 X 19 cm | MIL | 0.05 | 400 | 20
| 87292/SINAPI | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400L | M3 | 0.0316 | 290.59 | 9.1826
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 1.5 | 14.85 | 22.275
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.5 | 11.74 | 17.61
69.07
11369/ORSE | IFPB.CIVIL.02 | Revestimento em casquilho cerâmico (conforme projeto arquitetônico), inclusive rejunte flexível | M²
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| COTAÇÃO | Casquillho cerâmico (lâminas de 6cm x 20cm) | M2 | 1.1 | 15.3333 | 16.8667
| 37596 /SINAPI | Argamassa colante tipo ACIII | KG | 4 | 2.36 | 9.44
| 02540/ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | KG | 0.38 | 2.9 | 1.102
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.4 | 14.85 | 5.94
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.34 | 11.74 | 3.9916
37.3403
| IFPB.CIVIL.03 | Lastro de concreto, e = 7cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento | M2
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 92873/SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | M3 | 0.07 | 120.82 | 8.4574
| 94962/SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.07 | 224.92 | 15.7444
24.2018
| IFPB.CIVIL.04 | Calçada em concreto desempenado, inclusive alvenaria, reboco e aterro | M²
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 1379/SINAPI | Cimento portland composto CPII-32 | KG | 25.02 | 0.46 | 11.5092
| 4721/SINAPI | Pedra britada N. 1 (9,5 a 19 MM) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 0.03 | 50 | 1.5
| 6076/SINAPI | Saibro para argamassa (coletado no comércio) | M3 | 0.01 | 63 | 0.63
| 7269/SINAPI | Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 6 furos, de 9 X 9 X 19 cm | UN | 20 | 0.27 | 5.4
| 370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 0.1 | 60 | 6
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 1.787 | 14.85 | 26.5369
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.787 | 11.74 | 20.9794
72.5555
| IFPB.CIVIL.05 | Caixa de areia 80x80x60cm em alvenaria - execução | unid
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00370/SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.66 | 60 | 39.6
| 01382/SINAPI | Cimento portland pozolanico cp iv- 32 | 50kg | 1.64 | 22.16 | 36.3424
| 04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.186 | 50 | 9.3
| 07271/SINAPI | Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x19 cm | un | 40 | 0.4 | 16
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.96 | 14.85 | 29.106
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 4.14 | 11.74 | 48.6036
178.952
| IFPB.CIVIL.06 | Ralo Abacaxi 100mm | unid
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00122/SINAPI | Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr | un | 0.0049 | 36.13 | 0.17704
| COTAÇÃO | Ralo Abacaxi 100mm | un | 1 | 10.5467 | 10.5467
| 20083/SINAPI | Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0075 | 31.37 | 0.23528
| 38383/SINAPI | Lixa d'agua em folha, grao 100 | un | 0.017 | 1.37 | 0.02329
| 88267/SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.07 | 14.82 | 1.0374
| 88248/SINAPI | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.07 | 11.33 | 0.7931
12.8128
| IFPB.CIVIL.07 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1.86 | 6.5 | 12.09
| 92726 com adaptação do fck | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 0.01 | 345.01 | 3.4501
| 88245/SINAPI | Armador com encargos complementares | h | 0.15 | 14.75 | 2.2125
| 88262/SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.81 | 14.75 | 11.9475
| 01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 18 | 0.46 | 8.28
| 04509/SINAPI | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 1.03 | 3.07 | 3.1621
| 04718/SINAPI | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0408 | 50 | 2.04
| 04721/SINAPI | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.136 | 50 | 6.8
| 88309/SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.47 | 14.85 | 6.9795
| 05075/SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0.03 | 12.2 | 0.366
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 2.1 | 11.74 | 24.654
| 06189/SINAPI | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.62 | 15.23 | 9.4426
| 00367/SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.06 | 66.95 | 4.017
| 00081/ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 1.89 | 4.24 | 8.0136
| 09805/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm | m² | 1 | 66.19 | 66.19
169.6449
| IFPB.CIVIL.08 | Administração local | unid
| 90780/SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1280 | 19.85 | 25408
| 90766/SINAPI | Almoxarife com encargos complementares | h | 1280 | 13.42 | 17177.6
| 90778/SINAPI | Engenheiro de obra pleno com encargos complementares | h | 720 | 79.78 | 57441.6
100027.2
| IFPB.INCENDIO.01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid
| Ref | Descrição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 248.18 | 248.18
| 10899/SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 72.28 | 72.28
| 10902/SINAPI | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 59.14 | 59.14
| 10904/SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 165 | 165
| 20972/SINAPI | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1 | 117.85 | 117.85
| 21029/SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 266 | 532
| 88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 16.67 | 58.345
| 88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 13.13 | 45.955
1298.75
ADAPTADO 72283/SINAPI
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.03E | ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE SUPORTES, EMENDAS, TERMINAIS, TAMPAS E CURVAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | ORSE/SE 08359
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 03632/ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | 0.333 | UN | 32.9 | 10.9557 | ORSE-IN
| 88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | H | 15 | 6 | SINAPI-SV
| 88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | H | 11.38 | 4.552 | SINAPI-SV
| 03990/ORSE | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | 1 | M | 6.63 | 6.63 | ORSE-IN
| 00011953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | 2 | UN | 1.39 | 2.78 | SINAPI-IN
| 00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | 0.33 | UN | 26.85 | 8.8605 | SINAPI-IN
| 04032/ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 0.33 | UN | 2.3 | 0.759 | ORSE-IN
| 03997/ORSE | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | 0.1 | UN | 9.3 | 0.93 | ORSE-IN
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 41.4672
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.40E | LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR, 2 X 20W, >= 1.850 LM, FP= 0,92, INCLUSIVE LÂMPADAS LED | UN | 07798/ORSE
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo Insumo (R$) | Custo Comp. (R$) | Origem
| 07550/ORSE | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar | 1 | UN | 80.21 | 80.21 | ORSE-IN
| 39387/SINAPI | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | 2 | H | 43.09 | 86.18 | SINAPI-IN
| 88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15 | 15 | SINAPI-SV
| 88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 11.38 | 11.38 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 192.77
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.08E | PAR DE PONTOS INTERRUPTORES PARALELOS, CABO 2,5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVAS 90G E CAIXA 4X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93147/SINAPI
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 3.62 | 7.964 | SINAPI-SV
| 90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 1 | UN | 2.39 | 2.39 | SINAPI-SV
| 90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.52 | 16.544 | SINAPI-SV
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 4.2 | M | 6.66 | 27.972 | SINAPI-SV
| 939 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 12.6 | M | 2.35 | 29.61 | SINAPI-SV
| 91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 2 | UN | 8.95 | 17.9 | SINAPI-SV
| 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | UN | 17.97 | 35.94 | SINAPI-SV
| 91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 2 | UN | 6.67 | 13.34 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 151.66
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.09E | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO EMBUTIDO 3/4 E CABO 2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 00642/ORSE
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 12 | UN | 2.35 | 28.2 | SINAPI-SV
| 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN | 9.23 | 9.23 | SINAPI-IN
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 6 | UN | 6.66 | 39.96 | SINAPI-SV
| 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 0.15 | UN | 6 | 0.9 | SINAPI-IN
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 78.29
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.10E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93147/SINAPI
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 1.1 | M | 3.62 | 3.982 | SINAPI-SV
| 90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 0.5 | UN | 2.39 | 1.195 | SINAPI-SV
| 90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.52 | 16.544 | SINAPI-SV
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 2.1 | M | 6.66 | 13.986 | SINAPI-SV
| 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 6.3 | M | 2.35 | 14.805 | SINAPI-SV
| 91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 8.95 | 8.95 | SINAPI-SV
| 91953/SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 1 | UN | 14.54 | 14.54 | SINAPI-SV
| 91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 6.67 | 6.67 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 80.672
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.11E | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93147/SINAPI
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 1.1 | M | 3.62 | 3.982 | SINAPI-SV
| 90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 0.5 | UN | 2.39 | 1.195 | SINAPI-SV
| 90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.52 | 16.544 | SINAPI-SV
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 2.1 | M | 6.66 | 13.986 | SINAPI-SV
| 939 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 8.19 | M | 2.35 | 19.2465 | SINAPI-SV
| 91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 8.95 | 8.95 | SINAPI-SV
| 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 1 | UN | 23 | 23 | SINAPI-SV
| 91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 6.67 | 6.67 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 93.5735
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.13E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93143/SINAPI
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | H | 3.62 | 7.964 | SINAPI-SV
| 90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 1 | UN | 2.39 | 2.39 | SINAPI-SV
| 90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.52 | 16.544 | SINAPI-SV
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 4.2 | M | 6.66 | 27.972 | SINAPI-SV
| 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 12.6 | M | 2.35 | 29.61 | SINAPI-SV
| 91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 8.95 | 8.95 | SINAPI-SV
| 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA | 1 | UN | 17.3 | 17.3 | SINAPI-SV
| 91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0.5 | UN | 6.67 | 3.335 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 114.065
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.14E | PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, FIO 4,0MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 93143/SINAPI
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 90447/SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | H | 3.62 | 7.964 | SINAPI-SV
| 90456/SINAPI | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | 1 | UN | 2.39 | 2.39 | SINAPI-SV
| 90466/SINAPI | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | 2.2 | M | 7.52 | 16.544 | SINAPI-SV
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 4.2 | H | 6.66 | 27.972 | SINAPI-SV
| 91928/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 26 | M | 3.84 | 99.84 | SINAPI-SV
| 91940/SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | M | 8.95 | 8.95 | SINAPI-SV
| 91997/SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 1 | UN | 18.6 | 18.6 | SINAPI-SV
| 91890/SINAPI | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 0.5 | UN | 6.67 | 3.335 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 185.595
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.21E | QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 300A, EM CHAPA DE AÇO 100 X 60 X 25 CM, CIRCUITO TRIFÁSICO, S/ DISJUNTORES, INCLUSIVE ACRILICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (QUADRO GERAL BLOCO ACADEMICO) | UN | 09278/ORSE
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 03555/ORSE | Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=100 x 60 x 25cm | 1 | UN | 620.3 | 620.3 | ORSE-SV
| 04490/ORSE | Barra chata de cobre 1"x1/4" | 5.18 | KG | 69.3 | 358.974 | ORSE-SV
| 09496/ORSE | Chapa de acrilico | 0.36 | M2 | 203.27 | 73.1772 | ORSE-SV
| 04946/ORSE | Barra chata de cobre 3/4" x 1/4" | 2.16 | KG | 69.3 | 149.688 | ORSE-SV
|  | Barra chata de cobre 1/2" x 3/16" | 1.08 | KG | 69.3 | 74.844 | ORSE-SV
|  | Barra chata de cobre 3/8" x 1/8" | 1.08 | KG | 69.3 | 74.844 | ORSE-SV
| 09600/ORSE | Isolador epoxi BT 40x40 | 10 | UN | 14 | 140 | ORSE-SV
| 09602/ORSE | Trilho galvanizado p/montagem de quadros distribuição | 1 | UN | 16 | 16 | ORSE-SV
| 88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 45.6 | H | 15 | 684 | SINAPI-SV
| 88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 11.38 | 273.12 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 2464.9472
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.30E | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO LÂMPADA DE LED 15W | UN | 07294/ORSE
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 06863 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | 1 | UN | 73.61 | 73.61 | ORSE-IN
| 38194 | Lampada led 15w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | 1 | UN | 24.3 | 24.3 | SINAPI-IN
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 15 | 10.5 | SINAPI-SV
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 11.38 | 7.966 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 116.376
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.35E | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 09969/ORSE
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 03620 | Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | 1 | UND | 140.3 | 140.3 | SINAPI-IN
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 26.85 | 16.11 | SINAPI-SV
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 2.3 | 1.38 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 157.79
| Cód. Comp. | Descrição Composição | Unidade | Composição Referência
| IFPB.48E | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 09969/ORSE
| Cód. | Descrição Insumo / Serviço | Coef. | Unidade | Custo (R$) | Custo Tot. (R$) | Origem
| 03621 | Disjuntor tetrapolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar | 1 | UN | 152.95 | 152.95 | ORSE-IN
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 15 | 9 | SINAPI-SV
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 11.38 | 6.828 | SINAPI-SV
|  |  | Total Geral (R$) |  |  | 168.778

## Memória Civil
MEMÓRIA DE CÁLCULO CIVIL
OBRA: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA II - CAMPUS CAJAZEIRAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,5m, sem reaproveitamento |  |  |  | Total executado |  | 815 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| Bloco | [6 empty] | 815
Rampa
1.2 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado |  |  |  | Total executado |  | 676 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| calçada existente | [6 empty] | 600
| banheiros | [6 empty] | 55
| Ramal de elétrica | [6 empty] | 21
1.3 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho |  |  |  | Total executado |  | 55 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| banheiros | [6 empty] | 55
1.4 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida |  |  |  | Total executado |  | 129.5 | m²
| Descrição |  |  |  |  | comprim | altura | Área
| banheiros |  |  |  |  | 35.5 | 3 | 106.5
| bancos |  |  |  |  | 46 | 0.5 | 23
1.5 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo |  |  |  | Total executado |  | 106.5 | m²
| Descrição |  |  |  |  | comprim | altura | Área
| banheiros |  |  |  |  | 35.5 | 3 | 106.5
1.6 | Demolição de reboco |  |  |  | Total executado |  | 213 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| banheiros | [6 empty] | 213
1.7 | Demolição de concreto manualmente |  |  |  | Total executado |  | 4.7085 | m³
| Descrição | [6 empty] | volume
| bancos | [6 empty] | 2.841
| pilares | [6 empty] | 0.27
| vigas | [6 empty] | 1.5975
1.8 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento |  |  |  | Total executado |  | 55 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| laje banheiros | [6 empty] | 55
1.9 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas |  |  |  | Total executado |  | 55 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| laje banheiros | [6 empty] | 55
1.10 | Demolição de divisórias tipo divilux |  |  |  | Total executado |  | 25.2 | m²
| Descrição |  |  |  |  | comprim | altura | Área
| banheiros existentes |  |  |  |  | 14 | 1.8 | 25.2
1.11 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) |  |  |  | Total executado |  | 5.12 | m²
| Descrição |  |  |  | qtd |  | Área | Área
| banheiros existentes |  |  |  | 2 |  | 2.56 | 5.12
1.12 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado |  |  |  | Total executado |  | 120 | m
| Descrição | [6 empty] | m
| existentes | [6 empty] | 120
1.13 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  |  |  | Total executado |  | 13.86 | m²
| Descrição |  |  |  | qtd | comprim | altura | unid
| Enntrada |  |  |  | 8 | 0.6 | 2.1 | 10.08
| divisorias |  |  |  | 2 | 0.9 | 2.1 | 3.78
1.14 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  |  |  | Total executado |  | 4 | m²
| Descrição |  |  |  | qtd | comprim | altura | unid
[5 empty] | 8 | 1 | 0.5 | 4
1.15 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada |  |  |  | Total executado |  | 250 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
250
4.0 | Superestrutura
| Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. |  |  |  | Total executado |  | 518 | m² | 1470.5
| Local |  |  |  | qtd | area |  | area
Térreo
| Salas |  |  |  | 14 | 35.5 |  | 497
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21 |  | 21
| Laje pré-moldada |  |  |  | Total executado |  | 952.5 | m²
| Local |  |  |  | qtd | area |  | area
Térreo
| circulação |  |  |  | 15 | 14 |  | 210
1º pavimento
| circulação |  |  |  | 15 | 14 |  | 210
| Salas |  |  |  | 14 | 35.5 |  | 497
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21 |  | 21
| Escada |  |  |  | 1 | 14.5 |  | 14.5
| Contravega pré-moldada para vãos de até 1,5m de comprimento |  |  |  | Total executado |  | 127.2 | m
| Descrição |  |  |  | und | comprim
| paredes horizontais |  |  |  | 36 | 2.4 |  | 86.4
| paredes Verticais |  |  |  | 8 | 2.4 |  | 19.2
| Janela WC |  |  |  | 4 | 4.2 |  | 16.8
| Janela Coordenação |  |  |  | 2 | 2.4 |  | 4.8
5 | Alvenaria e Vedações
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura de 9 cm ) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² |  |  |  | Total executado |  | 1360.797 | m²
| Local | descontos |  |  |  | comprim | Altura | Área
Térreo
| vertical | 8.07 |  |  |  | 80 | 2.8 | 215.93 | 488.646
| horizontal | 88.14 |  |  |  | 93 | 2.8 | 172.26
| wc | 3 |  |  |  | 8.4 | 2.8 | 20.52
| wc |  |  |  |  | 5.67 | 2.8 | 15.876
| wc | 5.38 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.46
| wc acessível |  |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 22.96
| coordenação |  |  |  |  | 13.8 | 2.8 | 38.64
| escada |  |  |  |  | 4.8 | 1.1 | 5.28
| rampa |  |  |  |  | 53.55 | 1.1 | 58.905
1º pavimento
| vertical | 8.07 |  |  |  | 80 | 2.8 | 215.93 | 488.646
| horizontal | 88.14 |  |  |  | 93 | 2.8 | 172.26
| wc | 3 |  |  |  | 8.4 | 2.8 | 20.52
| wc |  |  |  |  | 5.67 | 2.8 | 15.876
| wc | 5.38 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.46
| wc acessível |  |  |  |  | 8.2 | 2.8 | 22.96
| coordenação |  |  |  |  | 13.8 | 2.8 | 38.64
| escada |  |  |  |  | 3.1 | 1.1 | 3.41
| circulação |  |  |  |  | 60 | 1.1 | 66
| rampa |  |  |  |  | 64.1 | 1.1 | 70.51
| Platibanda |  |  |  |  | 156 | 1.15 | 179.4
5.2 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS |  |  |  | Total executado |  | 7.56 | m²
| Local |  |  |  |  | comprim | Altura | Área
| Wc Térreo |  |  |  |  | 4.2 | 1.8 | 7.56
5.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA |  |  |  | Total executado |  | 349.0329 | m²
| Descrição | [6 empty] | comprim | 977.292
349.0329
5.4 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016 |  |  |  | Total executado |  | 156 | m
| Local | [6 empty] | comprim
| Platibanda | [6 empty] | 156
6.0 | Impermeabilização
6.1 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | Total executado |  | 179.64 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
Parede
| wc térreo | 3.44 |  |  | 2 | 19.2 | 2.8 | 104.08
| wc térreo acessível | 3.44 |  |  | 2 | 7.6 | 2.8 | 39.12
| Piso |  |  |  |  | Área
| wc |  |  |  | 2 | 14.7 |  | 29.4
| wc acessível |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
6.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 |  |  |  | Total executado |  | 182.76 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | larg | Área
| Calha |  |  |  | 1 | 60.92 | 1.7 | 103.564
| Calha |  |  |  | 1 | 60.92 | 1.3 | 79.196
6.3 | Junta de encontro com superfície existente, preenchida com material compressível (isopor) e mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar |  |  |  | Total executado |  | 16 | m
| Local | [6 empty] | comprim
| junta de dilatação | [6 empty] | 16
6.4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. |  |  |  | Total executado |  | 372.3467 | m
| Local |  |  |  |  | comprim | larg | Área
[6 empty] | 338.497 | 1.1 | 372.3467
7.0 | Coberturas e proteções
7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  |  |  | Total executado |  | 787.38 | m²
| Local |  |  |  |  | comprim | larg | Área
| Telhado bloco |  |  |  |  | 60.92 | 11.5 | 700.58
| telhado rampa |  |  |  |  | 28 | 3.1 | 86.8
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  |  |  | Total executado |  | 787.38 | m²
| Local |  |  |  |  | comprim | larg | Área
| Telhado bloco |  |  |  |  | 60.92 | 11.5 | 700.58
| telhado rampa |  |  |  |  | 28 | 3.1 | 86.8
7.3 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 |  |  |  | Total executado |  | 60.92 | m
| Local | [6 empty] | comprim
| Telhado | [6 empty] | 60.92
7.4 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica |  |  |  | Total executado |  | 182.76 | m
| Local |  |  |  | qtd | comprim | larg | comprim
| Telhado |  |  |  | 1 | 60.92 | 1.7 | 103.564
| Telhado |  |  |  | 1 | 60.92 | 1.3 | 79.196
7.5 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm |  |  |  | Total executado |  | 56 | m
| Local | [6 empty] | comprim
| Telhado | [6 empty] | 56
8.0 | Esquadrias metálicas
8.1 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,86 X 1,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P05) |  |  |  | Total executado |  | 6.336 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| WC Térreo P4 |  |  |  | 4 | 0.96 | 1.65 | 6.336
8.2 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,96 X 2,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA E VIDRO LAMINADO 6MM, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P01) |  |  |  | Total executado |  | 37.632 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| Térreo P1 |  |  |  | 7 | 0.96 | 2.8 | 18.816
| 1º pavimento P1 |  |  |  | 7 | 0.96 | 2.8 | 18.816
8.3 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,96 x 2,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, COM PUXADOR HORIZONTAL ASSOCIADO A MAÇANETA, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P02) |  |  |  | Total executado |  | 5.376 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| WC AcessivelTérreo P2 |  |  |  | 2 | 0.96 | 2.8 | 5.376
8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (0,96 X 2,80) DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (P03) |  |  |  | Total executado |  | 5.376 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| WCTérreo P3 |  |  |  | 2 | 0.96 | 2.8 | 5.376
8.5 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 2 FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE, INCLUSO VIDRO VERDE LAMINADO 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (J07) |  |  |  | Total executado |  | 150 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| Térreo |  |  |  | 25 | 2 | 1.5 | 75
| 1º pavimento |  |  |  | 25 | 2 | 1.5 | 75
8.6 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 3 FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE, INCLUSO VIDRO VERDE LAMINADO 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (J01) |  |  |  | Total executado |  | 3 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| WC Térreo |  |  |  | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5
[5 empty] | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5
9.0 | Vidros
9.1 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO |  |  |  | Total executado |  | 5.1 | m²
| Local |  |  |  | qtd | comprim | Altura | Área
| WC Térreo |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| WC Térreo |  |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
10.0 | Forros
10.1 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado |  |  |  | Total executado |  | 817.37 | m²
| Local |  |  |  | qtd | area |  | Área
Térreo
| Salas |  |  |  | 6 | 62 |  | 372
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21.01 |  | 21.01
| wc |  |  |  | 2 | 14.7 |  | 29.4
| wc acessível |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
| Circulação |  |  |  | 1 | 201.42 |  | 201.42
| Escada |  |  |  | 1 | 15.5 |  | 15.5
| Beiral | [6 empty] | 171
11.0 | Revestimento
11.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 789.302 | m²
Térreo
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| Salas | 14.69 |  |  | 6 | 31.45 | 2.8 | 513.67
| Coordenação | 5.69 |  |  | 1 | 18.34 | 2.8 | 45.662
| wc | 3.44 |  |  | 2 | 19.2 | 2.8 | 104.08
| wc acessível | 3.44 |  |  | 2 | 7.6 | 2.8 | 39.12
| Escada |  |  |  |  | 9.4 | 1.1 | 10.34
[6 empty] | 12.2 | 2.8 | 34.16
| Circulação wcs térreo | 13.45 |  |  | 1 | 19.9 | 2.8 | 42.27
11.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CR 5,37 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 1834.85 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
Térreo
| Fachadas | 91.14 |  |  | 1 | 153 | 3.7 | 474.96
| Pilares | 0 |  |  | 17 | 1.2 | 3.7 | 75.48
| Rampa | 0 |  |  | 2 | 53.55 | 1.1 | 117.81
1º pavimento
| Fachadas | 91.14 |  |  | 1 | 153 | 2.8 | 337.26
| Pilares | 0 |  |  | 17 | 1.2 | 2.8 | 57.12
| Rampa | 0 |  |  | 2 | 64.1 | 1.1 | 141.02
| circulação | 0 |  |  | 2 | 60 | 1.1 | 132
Platibanda
| platibanda 2 lados + viga |  |  |  | 1 | 156 | 3.2 | 499.2
11.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 143.2 | m²
Térreo
| Local |  |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| wc térreo | 3.44 |  |  | 2 | 19.2 | 2.8 | 104.08
| wc térreo acessível | 3.44 |  |  | 2 | 7.6 | 2.8 | 39.12
11.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 1834.85 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
Térreo
| Fachadas | 91.14 |  |  | 1 | 153 | 3.7 | 474.96
| Pilares circulação | 0 |  |  | 17 | 1.2 | 3.7 | 75.48
| Rampa | 0 |  |  | 2 | 53.55 | 1.1 | 117.81
1º pavimento
| Fachadas | 91.14 |  |  | 1 | 153 | 2.8 | 337.26
| Pilares circulação | 0 |  |  | 17 | 1.2 | 2.8 | 57.12
| Rampa | 0 |  |  | 2 | 64.1 | 1.1 | 141.02
| Guarda corpo | 0 |  |  | 2 | 60 | 1.1 | 132
Platibanda
| platibanda 2 lados + viga |  |  |  | 1 | 156 | 3.2 | 499.2
11.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CR 20,25 EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 646.102 | m²
Térreo
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| Salas | 14.69 |  |  | 6 | 31.45 | 2.8 | 513.67
| Coordenação | 5.69 |  |  | 1 | 18.34 | 2.8 | 45.662
| Escada |  |  |  |  | 9.4 | 1.1 | 10.34
[6 empty] | 12.2 | 2.8 | 34.16
| Circulação wcs térreo | 13.45 |  |  | 1 | 19.9 | 2.8 | 42.27
11.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  |  |  | Total executado |  | 381.487 | m²
Térreo
| Local |  |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| wc térreo parede | 3.44 |  |  | 2 | 19.2 | 2.8 | 104.08
| wc térreo acessível parede | 3.44 |  |  | 2 | 7.6 | 2.8 | 39.12
| Circulação wcs térreo |  |  |  | 1 | 19.9 | 1.05 | 20.895 | 238.287
| Salas |  |  |  | 6 | 31.45 | 1.05 | 198.135
| Coordenação |  |  |  | 1 | 18.34 | 1.05 | 19.257
11.7 | REVESTIMENTO EM CASQUILHO CERÂMICO (CONFORME DET. PROJ. ARQUITETURA), INC.REJUNTE FLEXÍVEL |  |  |  | Total executado |  | 1008.87 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
Térreo
| Fachadas | 181.79 |  |  | 1 | 152 | 2.8 | 243.81
1º pavimento
| Fachadas | 159.74 |  |  | 1 | 152 | 2.8 | 265.86
11.8 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  |  | Total executado |  | 993.6 | m²
| Local |  |  |  |  | perim | Altura | Área
| Fachadas |  |  |  |  | 144 | 6.9 | 993.6
12.0 | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  |  |  | Total executado |  | 745.37 | m²
| Local |  |  |  | qtd | area |  | Área
Térreo
| Salas |  |  |  | 6 | 62 |  | 372
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21.01 |  | 21.01
| wc |  |  |  | 2 | 14.7 |  | 29.4
| wc acessível |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
| Circulação |  |  |  | 1 | 201.42 |  | 201.42
| Escada |  |  |  | 1 | 25.5 |  | 25.5
| Rampa | [6 empty] | 89
12.2 | (contrapiso) LASTRO DE CONCRETO, E = 7 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 |  |  |  | Total executado |  | 745.37 | m²
| Local |  |  |  | qtd | area |  | Área
Térreo
| Salas |  |  |  | 6 | 62 |  | 372
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21.01 |  | 21.01
| wc |  |  |  | 2 | 14.7 |  | 29.4
| wc acessível |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
| Circulação |  |  |  | 1 | 201.42 |  | 201.42
| Escada |  |  |  | 1 | 25.5 |  | 25.5
| Rampa | [6 empty] | 89
12.3 | Calçada em concreto desempenado, inclusive alvenaria, reboco e aterro |  |  |  | Total executado |  | 80 | m²
| Local | [6 empty] | Área
| Calçada do entorno | [6 empty] | 80
12.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS |  |  |  | Total executado |  | 683.43 | m²
Térreo
| Local | [6 empty] | Área
| Salas |  |  |  | 6 | 62 |  | 372
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21.01 |  | 21.01
| Circulação |  |  |  | 1 | 201.42 |  | 201.42
| Rampa | [6 empty] | 89
12.5 | RODAPÉ ALTA RESISTENCIA, H = 7 CM |  |  |  | Total executado |  | 409 | m²
Térreo
| Local |  |  |  | qtd |  |  | perim
| Salas |  |  |  | 6 | 31.5 |  | 189
| Coordenação |  |  |  | 1 | 18.35 |  | 18.35
| Circulação |  |  |  | 1 | 84 |  | 84
| Rampa |  |  |  | 1 | 53.55 |  | 53.55
1º pavimento
| Rampa | [6 empty] | 64.1
12.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 |  |  |  | Total executado |  | 9.9 | m²
Térreo
| Local |  |  |  | qtd |  | comp | comp
| Portas |  |  |  | 11 |  | 0.9 | 9.9
12.7 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  |  |  | Total executado |  | 36.44 | m²
Térreo
| Local |  |  |  | qtd |  |  | Área
| wc térreo piso |  |  |  | 2 |  | 14.7 | 29.4
| wc térreo acessível piso |  |  |  | 2 |  | 3.52 | 7.04
12.8 | Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço |  |  |  | Total executado |  | 26.85 | m²
Térreo
| Local |  |  |  |  | comp | altura | Área
| Escada piso | [6 empty] | 25.5
| escada rodapé |  |  |  |  | 27 | 0.05 | 1.35
19.0 | PINTURA
19.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 817.37 | m²
| Local |  |  |  | qtd | area |  | Área
Térreo
| Salas |  |  |  | 6 | 62 |  | 372
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21.01 |  | 21.01
| wc |  |  |  | 2 | 14.7 |  | 29.4
| wc acessível |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
| Circulação |  |  |  | 1 | 201.42 |  | 201.42
| Escada |  |  |  | 1 | 15.5 |  | 15.5
| Beiral | [6 empty] | 171
19.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 817.37 | m²
| Local |  |  |  | qtd | area |  | Área
Térreo
| Salas |  |  |  | 6 | 62 |  | 372
| Coordenação |  |  |  | 1 | 21.01 |  | 21.01
| wc |  |  |  | 2 | 14.7 |  | 29.4
| wc acessível |  |  |  | 2 | 3.52 |  | 7.04
| Circulação |  |  |  | 1 | 201.42 |  | 201.42
| Escada |  |  |  | 1 | 15.5 |  | 15.5
| Beiral | [6 empty] | 171
19.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 407.99 | m²
Térreo
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| Salas | 14.69 |  |  | 6 | 31.45 | 1.75 | 315.535
| Coordenação | 5.69 |  |  | 1 | 18.34 | 1.75 | 26.405
| Escada |  |  |  | 1 | 9.4 | 1.1 | 10.34
[5 empty] | 1 | 12.2 | 2.8 | 34.16
| Circulação | 13.45 |  |  | 1 | 20 | 1.75 | 21.55
19.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 407.99 | m²
Térreo
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| Salas | 14.69 |  |  | 6 | 31.45 | 1.75 | 315.535
| Coordenação | 5.69 |  |  | 1 | 18.34 | 1.75 | 26.405
| Escada |  |  |  | 1 | 9.4 | 1.1 | 10.34
[5 empty] | 1 | 12.2 | 2.8 | 34.16
| Circulação wc | 13.45 |  |  | 1 | 20 | 1.75 | 21.55
19.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO M2 CR 7,90 S. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 407.99 | m²
Térreo
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
| Salas | 14.69 |  |  | 6 | 31.45 | 1.75 | 315.535
| Coordenação | 5.69 |  |  | 1 | 18.34 | 1.75 | 26.405
| Escada |  |  |  | 1 | 9.4 | 1.1 | 10.34
[5 empty] | 1 | 12.2 | 2.8 | 34.16
| Circulação | 13.45 |  |  | 1 | 20 | 1.75 | 21.55
19.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 1298.16 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
Térreo
| Pilares circulação |  |  |  | 17 | 1.2 | 3.7 | 75.48
| Rampa |  |  |  | 2 | 53.55 | 1.1 | 117.81
| face externa pilares |  |  |  |  | 24.5 | 3.7 | 90.65
| vigas |  |  |  | 1 | 153 | 0.76 | 116.28
1º pavimento
| Pilares circulação |  |  |  | 17 | 1.2 | 2.8 | 57.12
| Rampa |  |  |  | 2 | 64.1 | 1.1 | 141.02
| Guarda corpo |  |  |  | 2 | 60 | 1.1 | 132
| face externa pilares |  |  |  |  | 24.5 | 2.8 | 68.6
Platibanda
| platibanda 2 lados + viga |  |  |  | 1 | 156 | 3.2 | 499.2
19.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 |  |  |  | Total executado |  | 1298.16 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
Térreo
| Pilares circulação |  |  |  | 17 | 1.2 | 3.7 | 75.48
| Rampa |  |  |  | 2 | 53.55 | 1.1 | 117.81
| face externa pilares |  |  |  |  | 24.5 | 3.7 | 90.65
| vigas |  |  |  | 1 | 153 | 0.76 | 116.28
1º pavimento
| Pilares circulação |  |  |  | 17 | 1.2 | 2.8 | 57.12
| Rampa |  |  |  | 2 | 64.1 | 1.1 | 141.02
| Guarda corpo |  |  |  | 2 | 60 | 1.1 | 132
| face externa pilares |  |  |  |  | 24.5 | 2.8 | 68.6
Platibanda
| platibanda 2 lados + viga |  |  |  | 1 | 156 | 3.2 | 499.2
19.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | Total executado |  | 1298.16 | m²
| Local | descontos |  |  | qtd | perim | Altura | Área
Térreo
| Pilares circulação |  |  |  | 17 | 1.2 | 3.7 | 75.48
| Rampa |  |  |  | 2 | 53.55 | 1.1 | 117.81
| face externa pilares |  |  |  |  | 24.5 | 3.7 | 90.65
| vigas |  |  |  | 1 | 153 | 0.76 | 116.28
1º pavimento
| Pilares circulação |  |  |  | 17 | 1.2 | 2.8 | 57.12
| Rampa |  |  |  | 2 | 64.1 | 1.1 | 141.02
| Guarda corpo |  |  |  | 2 | 60 | 1.1 | 132
| face externa pilares |  |  |  |  | 24.5 | 2.8 | 68.6
Platibanda
| platibanda 2 lados + viga |  |  |  | 1 | 156 | 3.2 | 499.2
19.9 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  |  |  | Total executado |  | 30.7608 | m²
| Local |  |  | qt | diametro | perim | comp | area
| Corrimão rampa |  |  | 2 | 4 | 0.12564 | 110 | 27.6408
| Corrimão escada |  |  | 1 | 4 | 0.13 | 24 | 3.12
20.0 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
20.1 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm |  |  |  | Total executado |  | 2.805 | m²
| Local |  |  |  |  | Largura | comprim | Área
Térreo
| WC |  |  |  |  | 0.55 | 3 | 1.65
[6 empty] | 0.55 | 2.1 | 1.155
20.2 | Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. Descarga |  |  |  | Total executado |  | 2 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC acessível | [6 empty] | 2
20.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | Total executado |  | 4 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 4
20.4 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar |  |  |  | Total executado |  | 4 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 4
20.5 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | Total executado |  | 6 | Unid
| Local | [5 empty] | qt | unid
Térreo
| WC acessível | [6 empty] | 6
20.6 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similaR |  |  |  | Total executado |  | 2 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC acessível | [6 empty] | 2
20.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | Total executado |  | 5 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 5
20.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | Total executado |  | 2 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC acessível | [6 empty] | 2
20.9 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | Total executado |  | 2 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 2
20.10 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar |  |  |  | Total executado |  | 6 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 4
| WC acessível | [6 empty] | 2
20.11 | Dispenser para toalha interfolhada |  |  |  | Total executado |  | 4 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 2
| WC acessível | [6 empty] | 2
20.12 | Saboneteira para sabão líquido |  |  |  | Total executado |  | 4 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 2
| WC acessível | [6 empty] | 2
20.13 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR |  |  |  | Total executado |  | 5 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 5
20.14 | ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM, ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR |  |  |  | Total executado |  | 5 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 5
20.15 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | Total executado |  | 5 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 5
20.16 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR |  |  |  | Total executado |  | 6 | Unid
| Local | [6 empty] | unid
Térreo
| WC | [6 empty] | 4
| WC acessível | [6 empty] | 2
21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | Limpeza final |  |  |  | Total executado |  | 810 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
810
21.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | Total executado |  | 6 | m²
| Descrição | [6 empty] | Área
| Identificação da obra | [6 empty] | 6
21.3 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado 114,39 |  |  |  | Total executado |  | 120 | m²
| Descrição |  |  |  | Largura | comprim |  | Área
| Bacarrão a ser construído |  |  |  | 3 | 40 |  | 120
21.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x |  |  |  | Total executado |  | 341 | m²
| Descrição |  |  |  |  | comprim | altura | Área
| Bloco |  |  |  |  | 155 | 2.2 | 341
21.5 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria |  |  |  | Total executado |  | 134 | m²
| Local |  |  | qt | diametro |  | comp | area
| Corrimão rampa |  |  | 1 | 4 |  | 110 | 110
| Corrimão escada |  |  | 1 | 4 |  | 24 | 24
21.6 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO |  |  |  | Total executado |  | 100 | m²
| Local | [6 empty] | area
| Reparos | [6 empty] | 100
21.7 |  |  |  |  | Total executado |  | 146.457 | m³
| Local |  | espessura | largura | compr | altura | area | volume
| calçada existente |  | 0.07 |  |  |  | 600 | 42
| banheiros contrapiso |  | 0.03 |  |  |  | 55 | 1.65
| banheiros piso |  | 0.03 |  |  |  | 55 | 1.65
| banheiros alvenaria |  | 0.09 |  | 35.5 | 3 | 106.5 | 9.585
| bancos alvenaria |  | 0.09 |  | 46 | 0.5 | 23 | 2.07
| pilares concreto | [6 empty] | 0.27
| vigas concreto | [6 empty] | 1.5975
| laje banheiros |  | 0.15 |  |  |  | 55 | 8.25
| banheiros divisórias |  | 0.03 |  | 14 | 1.8 | 25.2 | 0.756
| meio fio existentes |  |  | 0.15 | 120 | 0.3 |  | 5.4

## Memoria estrutural
| Pedra Argamassada |  |  |  |  | Aréa total base pedra argamassada
| Tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
| B1 | 65.417 | 0.3 | 0.25 | 4.9063 | 19.6251
| B2 | 273.08 | 0.5 | 0.5 | 68.27 | 136.54
|  |  |  | Total | 73.1763 | 156.1651
Alvenaria
| Tipo | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| B1 | 65.417 | 0.1 | 6.5417
| B2 | 273.08 | 0.3 | 81.924
|  |  | Total | 88.4657
| Cinta |  |  |  |  | Forma |  | Forma sapata + cinta
| Tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) | Área (m²) |  | 105.9717
| B1 | 65.417 | 0.19 | 0.1 | 1.2429 | 6.5417 |  | Concreto sapata + cinta
| B2 | 273.08 | 0.19 | 0.15 | 7.7828 | 40.962 |  | 36.0857
| Total | 338.497 |  | Total | 9.0257 | 47.5037
Sapatas
| Tipo | Lastro |  |  |  | Volume Sapata (m³) | Quantidade | Total Lastro (m²) | Total Sapatas (m³) | Forma
|  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²) |  |  |  |  | Área (m²) | Aréa total base das sapatas
| S1 | 0.9 | 0.9 | 0.05 | 0.81 | 0.219 | 15 | 12.15 | 3.285 | 10.8 | 12.15
| S2 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 2.25 | 0.746 | 29 | 65.25 | 21.634 | 43.5 | 65.25
| S3 | 1.22 | 0.9 | 0.05 | 1.098 | 0.303 | 1 | 1.098 | 0.303 | 0.848 | 1.098
| S4 | 1.82 | 1.5 | 0.05 | 2.73 | 0.919 | 2 | 5.46 | 1.838 | 3.32 | 5.46
[7 empty] | Total | 83.958 | 27.06 | 58.468 | 83.958
| Pilar | [6 empty] | Forma
| Tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) | Quantidade | Volume Total (m³) | Área (m²)
| PEx | 0.4 | 0.2 | 8.55 | 0.684 | 34 | 23.256 | 348.84
| PIn | 0.2 | 0.15 | 7.25 | 0.2175 | 17 | 3.6975 | 86.275
| PEsc | 0.4 | 0.2 | 7.25 | 0.58 | 1 | 0.58 | 8.7
[6 empty] | Total | 27.5335 | 443.815
| Viga 1º pavimento |  |  |  |  | Forma
| Tipo | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) | Área (m²)
| V1 | 56.42 | 0.15 | 0.75 | 6.3472 | 93.093
| V2 | 56.42 | 0.15 | 0.75 | 6.3472 | 93.093
| V3 | 4.45 | 0.15 | 0.5 | 0.33375 | 5.1175
| V4 | 56.42 | 0.15 | 0.75 | 6.3472 | 93.093
| V5 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V6 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V7 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V8 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V9 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V10 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V11 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.53 | 18.02
| V12 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V13 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V14 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V15 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V16 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V17 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V18 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V19 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V20 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| V21 | 10.6 | 0.2 | 0.75 | 1.59 | 18.02
| VE | 3.15 | 0.15 | 0.4 | 0.189 | 2.9925
|  |  |  | Total | 46.5345 | 593.729
Escada
Lances | [6 empty] | Patamar
Tipo | Área (m²) | Largura (m) | Volume (m³) | Fundo (m) | Espelho (m) | Forma (m²) | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) | Forma (m²)
L1 | 0.66 | 1.64 | 1.0824 | 3.68 | 0.1455 | 9.4923 | 3.2 | 1.48 | 0.13 | 0.61568 | 5.5368
L2 | 0.65 | 1.56 | 1.014 | 3.34 | 0.1455 | 8.4521
|  |  | Volume (m³) | Forma (m²)
|  | Total | 2.7121 | 23.4812
Aterro
Tipo | Profundidade (m) | Área (m²) | Volume (m³)
B1 | 0.2 | 180.59 | 36.118
B2 | 0.45 | 473.95 | 213.2775
|  | Total | 249.3955

## Memória aço
ARMADURAS - BLOCO DE SALA DE AULA CAJAZEIRAS
Pilares |  |  | Pilares Rampa
Bitola | aço | Peso ( kg) | Bitola | aço | Peso ( kg)
5.0 | CA-60 | 330 | 5.0 | CA-60 | 54
6.3 | CA-50 | 488
10.0 | CA-50 | 677 | 10.0 | CA-50 | 199
12.5 | CA-50 | 849
16.0 | CA-50 | 988
20.0 | CA-50 | 941
TOTAL |  | 4273 | TOTAL |  | 253
Vigas
Bitola | aço | Peso ( kg)
5.0 | CA-60 | 685
6.3 | CA-50 | 2511
8.0 | CA-50 | 540
10.0 | CA-50 | 1446
12.5 | CA-50 | 827
16.0 | CA-50 | 1547
20.0 | CA-50 | 76
TOTAL |  | 7632
Fundações
Bitola | aço | Peso ( kg)
5.0 | CA-60 | 110
6.3 | CA-50 | 325
10.0 | CA-50 | 194
12.5 | CA-50 | 1218
TOTAL |  | 1847
Escada
Bitola | aço | Peso ( kg)
5.0 | CA-60 | 21
6.3 | CA-50 | 18
10.0 | CA-50 | 159
12.5 | CA-50 | 13
TOTAL |  | 211
Rampa
Bitola | aço | Peso ( kg)
5.0 | CA-60 | 608
6.3 | CA-50 | 2673
10.0 | CA-50 | 829
12.5 | CA-50 | 13
TOTAL |  | 4123
Lajes
Bitola | aço | Peso ( kg)
5.0 | CA-60 | 396
6.3 | CA-50 | 1276
Malha POP | CA-50 | 1398
Armadura adicional 6.3 | CA-50 | 1965
TOTAL |  | 5035