## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Remanescente da Construção da biblioteca do Campus Sousa - ATualizado e utilizado | SINAPI - 07/2022 - Paraíba SBC - 08/2022 - Paraíba SICRO3 - 04/2022 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 05/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2022 - Pernambuco EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro | 23,72% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.158,97 | 80,00% 11.327,18 | 10,00% 1.415,90 |  |  |  | 10,00% 1.415,90
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 100,00% 17.924,89 | 100,00% 17.924,89
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 963,74 | 100,00% 963,74
4 | ESTRUTURA | 100,00% 57.114,55 | 20,00% 11.422,91 | 60,00% 34.268,73 | 20,00% 11.422,91
5 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 100,00% 29.960,55 | 50,00% 14.980,28 | 30,00% 8.988,17 | 20,00% 5.992,11
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 44.402,71 | 50,00% 22.201,36 | 50,00% 22.201,36
7 | COBERTURA | 100,00% 76.776,43 | 15,00% 11.516,46 | 35,00% 26.871,75 | 50,00% 38.388,22
8 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 135.945,48 |  |  |  | 20,00% 27.189,10 | 80,00% 108.756,38
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 25.575,16 |  |  |  |  | 20,00% 5.115,03 | 80,00% 20.460,13
10 | VIDROS | 100,00% 11.476,82 | [5 empty] | 100,00% 11.476,82
11 | FORROS | 100,00% 44.172,24 |  |  | 50,00% 22.086,12 | 50,00% 22.086,12
12 | REVESTIMENTOS | 100,00% 175.140,85 |  | 20,00% 35.028,17 | 30,00% 52.542,26 | 30,00% 52.542,26 | 20,00% 35.028,17
13 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | 100,00% 22.652,10 | 10,00% 2.265,21 | 20,00% 4.530,42 | 20,00% 4.530,42 | 20,00% 4.530,42 | 20,00% 4.530,42 | 10,00% 2.265,21
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 19.549,24 |  | 50,00% 9.774,62 |  | 50,00% 9.774,62
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 143.131,94 | 10,00% 14.313,19 | 10,00% 14.313,19 | 30,00% 42.939,58 | 30,00% 42.939,58 | 20,00% 28.626,39
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% 19.967,52 |  |  |  | 20,00% 3.993,50 |  | 80,00% 15.974,02
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCDIO E PÂNICO | 100,00% 13.622,76 | 10,00% 1.362,28 | 30,00% 4.086,83 | 30,00% 4.086,83 | 10,00% 1.362,28 |  | 20,00% 2.724,55
18 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 41.764,68 | 20,00% 8.352,94 | 30,00% 12.529,40 |  |  |  | 50,00% 20.882,34
19 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 31.453,96 | 50,00% 15.726,98 | 10,00% 3.145,40 |  |  |  | 40,00% 12.581,58
20 | PINTURA | 100,00% 34.738,36 | 20,00% 6.947,67 | 40,00% 13.895,34 | 20,00% 6.947,67 |  |  | 20,00% 6.947,67
21 | BANCADAS, APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 17.737,42 |  |  |  | 10,00% 1.773,74 | 70,00% 12.416,19 | 20,00% 3.547,48
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 65.374,08 | 16,00% 10.459,85 | 17,00% 11.113,59 | 17,00% 11.113,59 | 17,00% 11.113,59 | 17,00% 11.113,59 | 16,00% 10.459,85
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.093,81 | 50,00% 2.546,91 |  |  |  |  | 50,00% 2.546,91
Porcentagem |  |  | 14,52% | 19,28% | 19,08% | 16,91% | 19,6% | 10,61%
Custo |  |  | 152.311,84 | 202.162,87 | 200.049,71 | 177.305,21 | 205.586,18 | 111.282,46
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,52% | 33,8% | 52,88% | 69,78% | 89,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 152.311,83 | 354.474,70 | 554.524,40 | 731.829,61 | 937.415,79 | 1.048.698,26
Custo Acumulado com BDI de 23,72% |  |  | 188440.1961 | 438556.0988 | 686057.5877 | 905419.5935 | 1159770.8154 | 1297449.4873
_______________________________________________________________ RENAN DANTAS DA NÓBREGA Setor de Engenharia