## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: MANUTENÇÃO NA COBERTA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS MONTEIRO DO IFPB
CONTRATADA:
CONTRATO:
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 4.5 | M²
[6 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| Area externa - Na frente do campus |  |  |  |  | 3 | x | 1.5 | = | 4.5
[9 empty] | Subtotal | 4.5
1.2 | ART DE EXECUÇÃO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 1 | UND
[8 empty] | Quant. |  | Quant (und)
| ART DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1 | = | 1
[9 empty] | Subtotal | 1
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 19.872 | M³
|  |  |  | Comp. |  | Alt. |  | Esp. |  | Vol. (m³)
| PLATIBANDA |  |  | 115.2 | x | 1.15 | x | 0.15 | = | 19.872
[9 empty] | Subtotal | 19.872
1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 2.5074 | M³
|  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Vol. (m³)
| CINTA | 1 | x | 115.2 | x | 0.09 | x | 0.15 | = | 1.5552
| PILARETES | 46 | x | 0.2 | x | 0.09 | x | 1.15 | = | 0.9522
[9 empty] | Subtotal | 2.5074
1.5 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 241.635 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| FACHADA LATERAL 01 |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 5.9 | = | 157.53
| FACHADA LATERAL 02 |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 3.15 | = | 84.105
[9 empty] | Subtotal | 241.635
1.6 | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 241.635 | M²
[8 empty] | Area (m²) |  | Area (m²)
| IGUAL A AREA DE TELHA ONDULADA A SER RECOMPOSTA | [6 empty] | 241.635 | = | 241.635
[9 empty] | Subtotal | 241.635
1.7 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 145.455 | M²
| COBERTA A SER ALTERADA |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| FACHADA LATERAL 01 |  |  | 1 | x | 29.7 | x | 4.65 | = | 138.105
| FACHADA LATERAL 02 |  |  | 1 | x | 29.7 | x | 7.4 | = | 219.78
| FACHADA FRONTAL E POSTERIOR |  |  | 2 | x | 8.85 | x | 1.65 | = | 29.205
[9 empty] | Area total a ser alterada | 387.09
[9 empty] | Area a ser reaproveitada | 241.635
[9 empty] | Area a ser demolida | 145.455
1.8 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 145.455 | M²
[8 empty] | Area (m²) |  | Area (m²)
| IGUAL A AREA DE TELHA ONDULADA A SER DEMOLIDA | [6 empty] | 145.455 | = | 145.455
[9 empty] | Subtotal | 145.455
1.9 | DEMOLIÇÃO DE RUFO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 49.94 | M
[6 empty] | Quant. |  | Comp. |  | Comp. (m)
| PLATIBANDA N1 |  |  |  |  | 4 | x | 2.31 | = | 9.24
| PLATIBANDA N2 |  |  |  |  | 4 | x | 3.7 | = | 14.8
| PLATIBANDA N3 |  |  |  |  | 2 | x | 5.85 | = | 11.7
| PLATIBANDA N4 |  |  |  |  | 4 | x | 3.55 | = | 14.2
[9 empty] | Subtotal | 49.94
1.10 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 94.944 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| CALHA DAS FACHADAS FRONTAL E POSTERIOR |  |  | 2 | x | 29.7 | x | 0.95 | = | 56.43
| CALHAS INTERNAS N1 |  |  | 2 | x | 1.5 | x | 0.95 | = | 2.85
| CALHAS INTERNAS N2 |  |  | 4 | x | 1.5 | x | 0.95 | = | 5.7
| MANTAS ALUMINIZADA DOS RUFOD |  |  | 1 | x | 49.94 | x | 0.6 | = | 29.964
[9 empty] | Subtotal | 94.944
1.11 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM MARTELETE |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 64.98 | M²
[8 empty] | Area (m²) |  | Area (m²)
| IGUAL A AREA DE PROTEÇÃO MECANICA DE CALHA | [6 empty] | 64.98 | = | 64.98
[9 empty] | Subtotal | 64.98
1.12 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 115.2 | M
[6 empty] | Quant. |  | Comp. |  | Comp. (m)
| PLATIBANDA EXTERNA |  |  |  |  | 2 | x | 57.6 | = | 115.2
[9 empty] | Subtotal | 115.2
1.13 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL AEREO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 29 | UND
[8 empty] | Quant. |  | Quant (und)
| PLATIBANDA EXTERNA | [6 empty] | 29 | = | 29
[9 empty] | Subtotal | 29
1.14 | REMOÇÃO DE ENTULHO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 45.3126 | M³
[6 empty] | Empolamento |  | Vol. (m³) |  | Vol. (m³)
| CONCRETO ARAMADO |  |  |  |  | 1.3 | x | 2.5074 | = | 3.2596
| ALVENARIA DE TIJOLOS |  |  |  |  | 1.4 | x | 19.872 | = | 27.8208
| MANTA ASFALTICA |  |  |  |  | 1.3 | x | 0.37978 | = | 0.49371
| PROTEÇÃO MECANICA |  |  |  |  | 1.25 | x | 1.9494 | = | 2.4367
| RUFO DE CONCRETO |  |  |  |  | 1.3 | x | 2.497 | = | 3.2461
| DEMOLIÇÃO DE TELHA METALICA |  |  |  |  | 1.4 | x | 0.87273 | = | 1.2218
| DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO DA COBERTA |  |  |  |  | 1.75 | x | 2 | = | 3.5
| 20% DE REAPROVEITAMENTO DA TELHA ONDULADA |  |  |  |  | 1.4 | x | 2.3813 | = | 3.3338
[9 empty] | Subtotal | 45.3126
1.15 | CARGA MANUAL DE ENTULHO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 45.3126 | M³
[8 empty] | Vol. (m³) |  | Vol. (m³)
| IGUAL A RETIRADA DE ENTULHO | [6 empty] | 45.3126 | = | 45.3126
[9 empty] | Subtotal | 45.3126
2.0 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 98.28 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| PERIMETRO EXTERNO |  |  | 2 | x | 54.6 | x | 0.9 | = | 98.28
[9 empty] | Subtotal | 98.28
2.2 | FURO EM CONCRETO ARMADO COM BROCA VIDEA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 180 | UND
[8 empty] | Quant. |  | Quant (und)
| PILARETES PARA SUPORTE DA PLATIBANDA | [6 empty] | 180 | = | 180
[9 empty] | Subtotal | 180
2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA COM AÇO CA60 BITOLA DE 5.0 |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 34.2896 | KG
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | kg/m |  | Massa (Kg)
| PILARETES |  |  | 45 | x | 0.58 | x | 0.154 | = | 4.0194
| CINTA |  |  | 546 | x | 0.36 | x | 0.154 | = | 30.2702
[9 empty] | Subtotal | 34.2896
2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA COM AÇO CA50 BITOLA DE 10.0 |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 397.2246 | KG
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | kg/m |  | Massa (Kg)
| PILARETES |  |  | 45 | x | 4.6 | x | 0.617 | = | 127.719
| CINTA |  |  | 1 | x | 436.8 | x | 0.617 | = | 269.5056
[9 empty] | Subtotal | 397.2246
2.5 | ADESIVO ESTRUTURAL |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 1.6965 | KG
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Rendimento |  | Massa (Kg)
| FIXAÇÃO DOS PILARETES |  |  | 180 | x | 0.1 | x | 1.5 | = | 1.6965
[9 empty] | Subtotal | 1.6965
2.6 | FORMA PLASTIFICADA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 39.84 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Alt. |  | Area (m²)
| PILARETES |  |  | 90 | x | 1 | x | 0.2 | = | 18
| CINTA |  |  | 2 | x | 109.2 | x | 0.1 | = | 21.84
[9 empty] | Subtotal | 39.84
2.7 | CONCRETO FCK 20 |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 1.7928 | M²
|  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Alt. |  | Area (m²)
| PILARETES | 45 | x | 1 | x | 0.09 | x | 0.2 | = | 0.81
| CINTA | 1 | x | 109.2 | x | 0.09 | x | 0.1 | = | 0.9828
[9 empty] | Subtotal | 1.7928
3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | MANTA ASFALTICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 202.53 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| BEIRAL |  |  | 1 | x | 97.8 | x | 1.7 | = | 166.26
| CALHA |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 0.9 | = | 24.03
| COMPLEMENTOS DAS CALHAS |  |  | 4 | x | 3.4 | x | 0.9 | = | 12.24
[9 empty] | Subtotal | 202.53
3.2 | PROTEÇÃO MECANICA HORIZONTAL |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 160.05 | M³
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| BEIRAL |  |  | 1 | x | 97.8 | x | 1.5 | = | 146.7
| CALHA |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 0.5 | = | 13.35
| COMPLEMENTOS DAS CALHAS |  |  | 4 | x | 3.4 | x | 0.5 | = | 6.8
[9 empty] | Subtotal | 160.05
3.3 | PROTEÇÃO MECANICA VERTICAL |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 30.24 | M³
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| BEIRAL |  |  | 1 | x | 97.8 | x | 0.2 | = | 19.56
| CALHA |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 0.4 | = | 10.68
| COMPLEMENTOS DAS CALHAS |  |  | 4 | x | 3.4 | x | 0.4 | = | 5.44
[9 empty] | Subtotal | 30.24
3.4 | MANTA ALUMINZADA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 66.3 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| RUFO LATERAL |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 0.6 | = | 16.02
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N1 |  |  | 4 | x | 2.8 | x | 0.6 | = | 6.72
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N2 |  |  | 2 | x | 2.05 | x | 0.6 | = | 2.46
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N3 |  |  | 4 | x | 3.7 | x | 1.6 | = | 23.68
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N4 |  |  | 2 | x | 3.35 | x | 2.6 | = | 17.42
[9 empty] | Subtotal | 66.3
3.5 | TELA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 38.22 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| FISSURAÇÃO DO REBOCO INTERNO DA PLATIBANDA |  |  | 1 | x | 109.2 | x | 0.35 | = | 38.22
[9 empty] | Subtotal | 38.22
4.0 | COBERTURA
4.1 | REVISÃO DE COBERTA COM 20% DE REPOSIÇÃO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 396.885 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| LATERAL 01 |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 5.9 | = | 157.53
| CENTRO - ABOBODA |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 2.3 | = | 61.41
| CENTRO - ABERTURA |  |  | 2 | x | 6.8 | x | 6.9 | = | 93.84
| LATERAL 02 |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 3.15 | = | 84.105
[9 empty] | Subtotal | 396.885
4.2 | RUFO EM CONCRETO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 63.5 | M
[6 empty] | Quant. |  | Comp. |  | Comp. (m)
| RUFO LATERAL |  |  |  |  | 1 | x | 26.7 | = | 26.7
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N1 |  |  |  |  | 4 | x | 2.8 | = | 11.2
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N2 |  |  |  |  | 2 | x | 2.05 | = | 4.1
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N3 |  |  |  |  | 4 | x | 3.7 | = | 14.8
| RUFO FRONTAL E POSTERIOR N4 |  |  |  |  | 2 | x | 3.35 | = | 6.7
[9 empty] | Subtotal | 63.5
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | CHAPISCO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 262.28 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| PLATIBANDA INTERNA |  |  | 1 | x | 111.4 | x | 1 | = | 111.4
| PLATIBANDA EXTERNA |  |  | 1 | x | 109.2 | x | 1.15 | = | 125.58
| ESBORRO DA LAJE |  |  | 1 | x | 115 | x | 0.22 | = | 25.3
[9 empty] | Subtotal | 262.28
5.2 | EMBOÇO PARA CERAMICA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 262.28 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| PLATIBANDA INTERNA |  |  | 1 | x | 111.4 | x | 1 | = | 111.4
| PLATIBANDA EXTERNA |  |  | 1 | x | 109.2 | x | 1.15 | = | 125.58
| ESBORRO DA LAJE |  |  | 1 | x | 115 | x | 0.22 | = | 25.3
[9 empty] | Subtotal | 262.28
5.3 | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 150.88 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| PLATIBANDA EXTERNA |  |  | 1 | x | 109.2 | x | 1.15 | = | 125.58
| ESBORRO DA LAJE |  |  | 1 | x | 115 | x | 0.22 | = | 25.3
[9 empty] | Subtotal | 150.88
5.3 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 333.5 | M²xMês
|  |  |  | Comp. |  | Alt |  | Mês |  | Area (m²)
| PERIMETRO EXTENO |  |  | 115 | x | 2.9 | x | 1 | = | 333.5
[9 empty] | Subtotal | 333.5
5.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 333.5 | M²
[8 empty] | Area (m²) |  | Area (m²)
| IGUAL A AREA DE ANDAIME | [6 empty] | 333.5 | = | 333.5
[9 empty] | Subtotal | 333.5
6.0 | PISO
6.1 | CONTRAPISO |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 172.895 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| BEIRAL |  |  | 1 | x | 97.8 | x | 1.5 | = | 146.7
| CALHA |  |  | 1 | x | 26.7 | x | 0.65 | = | 17.355
| COMPLEMENTOS DAS CALHAS |  |  | 4 | x | 3.4 | x | 0.65 | = | 8.84
[9 empty] | Subtotal | 172.895
7.0 | ADMINITRAÇÃO DE OBRA
7.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 6 | MÊS
[8 empty] | Mês |  | Mês
| CRONOGRAMA | [6 empty] | 6 | = | 6
[9 empty] | Subtotal | 6
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | Total a execultar |  |  | 828 | M²
|  |  |  | Quant. |  | Comp. |  | Larg. |  | Area (m²)
| AREA DA COBERTA |  |  | 1 | x | 30 | x | 27.6 | = | 828
[9 empty] | Subtotal | 828